## Slide 1
REUNION MENSUELLE
25 SEPTEMBRE 2025
Collecte et traitement des dépôts sauvages
sur une partie du territoire de la
CARPF

## Slide 2: Sommaire:
1- Bilan de l’activité
2- Planning et moyen
3- Point financier
4- Divers

## Slide 3: 1.
Bilan de l’activité

## Slide 4: Coup de propre

## Slide 5: 1-1/ Prestations réalisées : coups de propre
Désignation |  | Nombre | Pourcentage
Dépôts enlevés |  | 291 | 72%
Dépôts à retirer | Dépôts différés (accès, mauvaises adresses etc.) | 34 | 8%
 | Dépôts amiantés | 25 | 6%
 | Dépôts avec suspicion d’amiante | 12 | 3%
 | Dépôts planifiés | 46 | 11%
TOTAL |  |  | 100%
Collectes en quelques chiffres au 22/09/2025:
Quantités colletées (T) | 528

## Slide 6: 1-1/ Prestations réalisées : coups de propre
Collectes par catégorie de déchets
Chart: TONNAGE CP PAR CATEGORIES DE DECHETS
| Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025
Gravats | 7.08 | 20.28 | 15.36 | 21.96 | 17.64
Bois | 2.44 | 11.48 | 4.5 | 0 | 4.24
Pneu | 0.86 | 2.08 | 0 | 1.64 | 0
Encombrants | 1.1 | 0 | 1.58 | 3.3 | 2.3
DIB | 0 | 9.6 | 30.6 | 36.62 | 12.08
Déchets dangereux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DEEE | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
Plâtre | 0 | 2 | 0 | 0.96 | 0.14
Végétaux | 0 | 8.04 | 9.34 | 16.78 | 21.04
Pneus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Déchets de chantier | 2.74 | 27.38 | 1.48 | 32.66 | 20.18

## Slide 7: 1-1/ Prestations réalisées : coups de propre
Collectes par commune

## Slide 8: 1-1/ Prestations réalisées : coups de propre
Cartographie des enlèvements
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FlxaWd0D7uMt65SWldsPyFBqHGoY-eQ&usp=sharing

## Slide 9: Ordres de service

## Slide 10: 1-2/ Prestations réalisées : ordre de service
Désignation | Nombre d’évacuation | Pourcentage
Terminés | 91 | 52%
Dépôts amiantés | 11 | 6%
En cours | 70 | 42%
SIGNALEMENTS ATTRIBUES | 172 | 100%
Quantités colletées (T) | 202
En quelques chiffres au 22/09/2025

## Slide 11: 1-2/ Prestations réalisées : ordre de service
Collectes par catégorie de déchets
Chart: TONNAGE OS PAR CATEGORIE DE DECHETS
| Mai 2025 | Juin 2025 | Juillet 2025 | Août 2025 | Septembre 2025
Gravats | 0 | 5.24 | 6.06 | 21.92 | 20.86
Bois | 0 | 1.18 | 1.28 | 2.68 | 5.6
Pneu | 0 | 0.12
Encombrants | 0 | 0.06 | 0.22 | 5.04 | 3.38
DIB | 0 | 5.14 | 10.08 | 22.08 | 19.66
Déchets dangereux | 0
DEEE | 0
Plâtre | 0 | 0.94 | 0.24 | 0.8 | 1.85
Végétaux | 0 | 1.78 | 1.36 | 12.34 | 3.26
Pneus | 0 | 0.12 | 0.04 | 0.86 | 0.9
Déchets de chantier | 0 | 8.48 | 0.2 | 22.58 | 12.4
Cartons | 0 | 0.2 | 0.26 | 1.22

## Slide 12: 1-2/ Prestations réalisées : ordre de service
Collectes par commune

## Slide 13: 2.
Planning et moyens

## Slide 14: 2-1/ Planning prévisionnel

## Slide 15: 2-2/ Planning d’exécution
Désignation | Date fin prévisionnelle
CP hors amiante | 17/10/2025
Dépôts amiantés | 14/11/2025
Fin CP | 14/11/2025

## Slide 16
150 m3 en cours de tri
DECHETS DANGEREUX
Bacs de rétention
PERSONNEL
MATERIEL
DIS ET DIB
PETITS FLUX
COLLECTES
Big bag 1 m3
4 agents de sur-tri
Minipelle + Pelle + pince de tri
9 bennes étiquetées
730 T ( CP + OS)
2-3/ Moyens humains et matériels
2 compagnons pour les collectes manuelles
Camion grue
Véhicule utilitaire 3,5T

## Slide 17: 3.
Point financier

## Slide 18: 3-1/ Facture établies
Désignation | Montant
Coups de propre | 291 118 €
Ordres de service | 60 412€
Factures cumulées au 31/08/2025
  91 OS réalisés*
  291 coups de propre réalisés
Notes: Non inclus : Déchets en cours de tri (136T)

## Slide 19: 4.
Divers
Pour insérer une image :
- Supprimer l’image de fond présente actuellement
- Importer l’image ou la faire glisser dans la zone prévue
- Sélectionner le visuel puis le mettre en arrière-plan
- Le cas échéant, ajuster le cadrage dans Format de l’image
  Geo localisation
  Traceurs GPS
  Factures septembre
  Communication Tersen//CARPF//SIGIDURS
  Avenant

## Slide 20
Nous vous remercions toutes et tous, pour votre attention
Pour insérer une image :
- Supprimer l’image de fond présente actuellement
- Importer l’image ou la faire glisser dans la zone prévue - Le cas échéant, ajuster le cadrage dans Format de l’image
- Sélectionner le trait vertical et le replacer au premier plan