## Synthèse financière 05-11-2025
BILAN FINANCIER TTC A DATE DU 05-11-2025
2025
BUDGET INITIAL - Mai 2025 | 600000
FRAIS DE PERSONNEL | 32000
FRAIS DE STRUCTURE | 6400
ISODIAG - DIAGNOSTIQUE AMIANTE | 40795.42
BUDGET COMPLEMENTAIRE - DM 16/10/25 | 650000
MONTANT DISPONIBLE POUR LA PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT (TTC) | 1170804.58
REALISE ET VALIDE AU 05/11/2025 | 783507.25
MONTANT CP/ COUP DE PROPRE (mai, juin, juillet, août 2025) | 348140.63
MONTANT CP/ COUP DE PROPRE (septembre 2025) | 122778.11
MONTANT CP/ COUP DE PROPRE (octobre 2025 - hors amiante) | 162328.98
MONTANT OS/ ORDRES DE SERVICE | 150259.53
EN ATTENTE D'INTERVENTION AU 05/11/2025 | 149930.94
Total devis* OS (TERSEN) réceptionnés sur NEOCITY | 149930.94
EN ATTENTE D'INTERVENTION (janvier 2026?) + SIGNATURE AVENANT N°2 (décembre 2025) | 547413.65
Total devis* CP 31 points avérés amiante (TERSEN) | 440128.02
Total devis* OS - 9 signalements avérés (TERSEN) | 107285.63
MONTANT TOTAL REALISE + EN ATTENTE AU 05/11/2025 | 933438.19
MONTANT DISPONIBLE A DATE** | 237366.39
BESOIN PREVISIONNEL POUR ASSURER LA PRESTATION --> 10 octobre 2025 à fin déc 2025 | 588606.16
TOTAL MANQUANT TTC | 2746177.52
Estimation comprenant la finalisation du CP (Factures d'octobre et novembre 2025) ainsi qu'une estimation des OS jusqu'à la fin 2025 (moyenne du montant OS réalisées avant le 10/10/2025 x 3 mois restants + forfait amiante pour 10 interventions max/mensuel). Cette estimation reste une hypothèse. Le montant alloué reste difficile à évaluer au vu du faible recul de la prestation, de l'absence d'historique, de la récurrence, du volume et de la nature des dépots... soumis à validation de la CARPF
* : A noter que le montant de la facture peut varier du montant du devis initial selon les tonnages rééllement collectés et traités
**: montant restant estimatif car comprenant une part de devis qui feront l'objet de factures ajustées aux tonnages réellement collectés et traités

## Détail au 29-10-2025
ORDRES DE SERVICE NON AMIANTES | ORDRES DE SERVICE SUSPICIONS AMIANTE
A DATE DU 29-10-2025: | à venir…
DEVIS:
124 OS depuis mai 2025 dont:
> 51 OS réalisées (en attente émission de factures)
> Total estimé: 61 019,22€ HT au 29-10-2025
> 60 OS en cours de réalisation (factures non émises)
> Total estimé: 89 057,75€ HT au 29-10-2025
> 3 OS en attente de devis
> 10 OS en non traitées (en attente instructions CARPF)
Total devis: 150 076,97€ HT au 29-10-2025
FACTURES:
81 factures reçues depuis mai 2025 dont:
> 63 mandatées (dépose CHORUS et validation SIGIDURS)
> Total réel déjà payé: 69 567,58€ HT au 29-10-2025
> 18 acceptées mais non mandatées (en attente dépose CHORUS pour validation SIGIDURS)
> Total réel à venir à payer: 28 797,53€ HT au 29-10-2025
Total factures: 98 365,11€ HT au 29-10-2025