## Synthèse Hyp1
ANNEXE - BILAN FINANCIER TTC A DATE DU 10/10/2025
2025
MONTANT BUDGETAIRE | 600000
FRAIS DE PERSONNEL | 32000
FRAIS DE STRUCTURE | 6400
ISODIAG - DIAGNOSTIQUE AMIANTE | 40795.42
DEBLOCAGE FONDS CARPF | 650000
MONTANT DISPONIBLE POUR LA PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT | 1170804.58
REALISE ET VALIDE AU 10/10/2025 | 537710.34
MONTANT CP/ COUP DE PROPRE | 430929.56
MONTANT OS/ ORDRES DE SERVICE | 106780.78
EN ATTENTE D'INTERVENTION AU 10/10/2025 | 2790665.6
Total devis* CP (TERSEN) nouveaux prix amiante (37 points avérés) | 440128.02
Total devis* OS (TERSEN) 12 OS (TERSEN) si résultats positifs | 2206293.48
Total devis* OS (TERSEN) réceptionné sur NEOCITY au 10/10 | 144244.1
MONTANT TOTAL REALISE + EN ATTENTE AU 10/10/2025 | 3328375.94
DISPONIBLE A DATE** | -2157571.36
BESOIN PREVISIONNEL POUR ASSURER LA PRESTATION --> 10 octobre 2025 à fin déc 2025 | 588606.16
TOTAL MANQUANT TTC | 2746177.52
Estimation comprenant la finalisation du CP (Factures d'octobre et novembre 2025) ainsi qu'une estimation des OS jusqu'à la fin 2025 (moyenne du montant OS réalisées avant le 10/10/2025 x 3 mois restants + forfait amiante pour 10 interventions max/mensuel). Cette estimation reste une hypothèse. Le montant alloué reste difficile à évaluer au vu du faible recul de la prestation, de l'absence d'historique, de la récurrence, du volume et de la nature des dépots... soumis à validation de la CARPF
* : A noter que le montant de la facture peut varier du montant du devis initial selon les tonnages rééllement collectés et traités
**: montant restant estimatif car comprenant une part de devis qui feront l'objet de factures ajustées aux tonnages réellement collectés et traités

## Synthèse Hyp2
ANNEXE - BILAN FINANCIER TTC A DATE DU 10/10/2025
2025
MONTANT BUDGETAIRE | 600000
FRAIS DE PERSONNEL | 32000
FRAIS DE STRUCTURE | 6400
ISODIAG - DIAGNOSTIQUE AMIANTE | 40795.42
DEBLOCAGE FONDS CARPF | 650000
MONTANT DISPONIBLE POUR LA PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT | 1170804.58
REALISE ET VALIDE AU 10/10/2025 | 537710.34
MONTANT CP/ COUP DE PROPRE | 430929.56
MONTANT OS/ ORDRES DE SERVICE | 106780.78
EN ATTENTE D'INTERVENTION AU 10/10/2025 | 618913.51
Total devis* CP (TERSEN) nouveaux prix amiante (37 points avérés) | 440128.02
Total devis* 12 OS (TERSEN) si résultats négatifs amiante | 34541.39
Total devis* OS (TERSEN) réceptionné sur NEOCITY au 10/10 | 144244.1
MONTANT TOTAL REALISE + EN ATTENTE AU 10/10/2025 | 1156623.85
DISPONIBLE A DATE** | 14180.73
BESOIN PREVISIONNEL POUR ASSURER LA PRESTATION --> 10 octobre 2025 à fin déc 2025 | 588606.16
TOTAL MANQUANT TTC | 602786.89
Estimation comprenant la finalisation du CP (Factures d'octobre et novembre 2025) ainsi qu'une estimation des OS jusqu'à la fin 2025 (moyenne du montant OS réalisées avant le 10/10/2025 x 3 mois restants + forfait amiante pour 10 interventions max/mensuel). Cette estimation reste une hypothèse. Le montant alloué reste difficile à évaluer au vu du faible recul de la prestation, de l'absence d'historique, de la récurrence, du volume et de la nature des dépots... soumis à validation de la CARPF
* : A noter que le montant de la facture peut varier du montant du devis initial selon les tonnages rééllement collectés et traités
**: montant restant estimatif car comprenant une part de devis qui feront l'objet de factures ajustées aux tonnages réellement collectés et traités

## Détail
POINT DE SITUATION SUIVI FINANCIER AU 10-10-2025
|  | DEVIS ESTIMATIFS OS |  | TOTAL DEVIS OS | FACTURATION OS |  | TOTAL FACTURATION OS | FACTURATION CP |  | TOTAL FACTURATION CP | AMIANTE | TOTAUX DEPENSES PREVISIONNELLES GLOBALES | TOTAUX REELS FACTURÉS
|  | DEVIS SANS TGAP | AVEC TGAP |  | FACTURE SANS TGAP | AVEC TGAP |  | FACTURE SANS TGAP | AVEC TGAP
| MONTANT HT € | 4940.6 | 115262.51 | 120203.11 | 5463.01 | 83520.98 | 88983.99 | 33324.32 | 359107.96 | 392432.28 | 20306.43 | 120203.11 | 481416.27
| MONTANT TTC € | 5928.72 | 138315.38 | 144244.1 | 6555.612 | 100225.164 | 106780.776 | 39989.18 | 430929.556 | 470918.736 | 24367.72 | 144244.1 | 577699.512
BUDGET
|  | MONTANT HT € | MONTANT TTC €
DEPOTS SAUVAGES TERSEN:
| Engagement QC25-00027 DS | 426333.33 | 511600
| Disponibilité prévisionnelle | -175286.05 | -210343.612
| Disponibilité réelle | -55082.94 | -66099.512 | *
AMIANTE ISODIAG
| Engagement QC25003001 AMIANTE | 33996.18 | 40795.42
| Disponibilité réelle | 13689.75 | 16427.7
| Synthèse hypothèse 1: | HT € | TTC €
| Facture CP septembre 2025 | 102315.09 | 122778.11 | *
| Devis ISODIAG 12 points supplémentaires suspicions CP | 3320.25 | 3984.3 | *
| Total devis des 37 points amiantés sur le CP | 366773.35 | 440128.02
| Total devis des 12 suspicions d'amiante sur les OS | 1838577.9 | 2206293.48
| Déblocage fonds CARPF | 541666.67 | 650000
| Synthèse hypothèse 2: | HT € | TTC €
| Facture CP septembre 2025 | 102315.09 | 122778.11 | *
| Devis ISODIAG 12 points supplémentaires suspicions CP | 3320.25 | 3984.3 | *
| Total devis des 37 points amiantés sur le CP | 366773.35 | 440128.02
| Total des 12 OS si amiante négatif | 28784.49 | 34541.39
| Déblocage fonds CARPF | 541666.67 | 650000
Prévisionnel jusqu'au 31-12-2025
| ESTIMATIONS TTC | 2025-10-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01
| COUP DE PROPRE AMIANTE | 440128.02 | 0 | 0
| COUP DE PROPRE HORS AMIANTE | 100000 | 100000 | 0
| ORDRES DE SERVICE | 45000 | 45000 | 45000
| DIAG AMIANTE NECESSAIRE ORDRES DE SERVICE | 4356.58 | 4560.78 | 4560.78
| TOTAUX DEPENSES ESTIMEES TTC | 489484.6 | 49560.78 | 49560.78
588606.16