## SUIVI DS COUP DE PROPRE
POINT DE SITUATION AU 10-10-2025 DU COUP DE PROPRE
STATUT | Commune | Libellé voie | N° Point | Date réalisée enlèvement | Date enlèvement réalisé hors amiante
FAIT | Villiers le Bel | Résidence des Sorbiers | 1 VLB | 2025-05-05 |  | Légende:
FAIT | Villiers le Bel | Avenue des Entrepreneurs | 2 VLB | 2025-06-30 |  | Amiante: 37 avérés dans le diagnostic + prélèvement et en cours de vérification par TERSEN avant intervention
AMIANTE | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 3 |  |  | En cours: 14 sans problématique
FAIT | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 4 | 2025-05-05 |  | Traitements différés: 49
FAIT | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 5 | 2025-05-05 |  | Réalisés: 310
FAIT | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 6 | 2025-05-05
FAIT | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 7 | 2025-05-05
FAIT | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 8 | 2025-05-05
TRAITEMENT DIFFERE | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 9
FAIT | Villiers le Bel | Avenue de la Croix Baillet | 10 | 2025-09-29
FAIT | Villiers le Bel | Avenue de la Croix Baillet | 11 | 2025-09-29
AMIANTE | Villiers le Bel | Chemin du Coudray | 12
FAIT | Bonneuil en France | Chemin de la Piste | 1 BO | 2025-06-10
FAIT | Bonneuil en France | Chemin de la Piste | 2 BO | 2025-06-10
FAIT | Bonneuil en France | Chemin de la Piste | 3 | 2025-05-06
FAIT | Bonneuil en France | Rond point D170 | 4 | 2025-09-22
FAIT | Bonneuil en France | Sentier du Niveau | 5 | 2025-09-15
FAIT | Bonneuil en France | Rue de Paris | 6 | 2025-05-06
FAIT | Bonneuil en France | Chemin de la Voirie | 7 | 2025-05-06
FAIT | Bonneuil en France | Rue du Pont Yblon | 8 | 2025-06-10
FAIT | Bonneuil en France | Zone proche D170 | 9 | 2025-05-06
FAIT | Bonneuil en France | Avenue de l'Europe | 10 | 2025-05-06
FAIT | Bonneuil en France | Zone proche D170 | 11 | 2025-05-06
TRAITEMENT DIFFERE | Bonneuil en France | Route entre Bonneuil et Gonesse | 12
FAIT | Garges les Gonesse | 23 avenue des Morillons | 1
FAIT | Garges les Gonesse | Rue Eugène Varlin | 2 | 2025-09-30
TRAITEMENT DIFFERE | Garges les Gonesse | Rue Albert Schweiter | 3
FAIT | Garges les Gonesse | 23 avenue des Morillons | 4 | 2025-05-06
FAIT | Garges les Gonesse | Rue des Morillons | 5 | 2025-05-06
FAIT | Garges les Gonesse | 8 BIS Socrec | 6 | 2025-05-06
FAIT | Garges les Gonesse | 28 avenue des Morillons | 7 | 2025-05-06
FAIT | Saint-Witz | Avenue de la Pépinière | 1 | 2025-05-12
FAIT | Saint-Witz | Rue de la Lucarne Saint-Lazare | 2 | 2025-05-12
FAIT | Saint-Witz | Grande rue | 3 | 2025-05-12
FAIT | Saint-Witz | D16 | 4 | 2025-06-17
FAIT | Saint-Witz | Route non indiquée | 5 | 2025-09-16
FAIT | Survilliers | Rue d'Enfresne | 1 | 2025-05-12
FAIT | Survilliers | Chemin des Vaches | 2 | 2025-07-28
FAIT | Survilliers | Chemin des Vaches | 3 | 2025-07-02
FAIT | Survilliers | Chemin des Vaches | 4 | 2025-07-02
TRAITEMENT DIFFERE | Survilliers | Chemin des Valaisses | 5
FAIT | Survilliers | Chemin des Valaisses | 6 | 2025-05-12
FAIT | Marly-la-Ville | Rue Jean Jaurès | 1 | 2025-06-18
FAIT | Marly-la-Ville | Chemin des Peupliers | 2 | 2025-05-12
FAIT | Marly-la-Ville | Rue du Commerce | 3 | 2025-05-12
FAIT | Marly-la-Ville | Rue Claude Hugon March de 1974 à 1995 | 4 | 2025-05-12
FAIT | Villeron | Route inconnue | 1 | 2025-06-19
FAIT | Villeron | Toute campagne proximité D9 | 2 | 2025-05-12
FAIT | Villeron | Chemin proche de D9 | 3 | 2025-06-17
FAIT | Villeron | ZAE RENT A CAR proche D9 | 4 | 2025-06-19
FAIT | Villeron | Sentier du Haut | 5 | 2025-05-12
FAIT | Villeron | Sentier | 6 | 2025-05-12
FAIT | Vémars | Chemin de Saint Germain | 1 | 2025-07-02
FAIT | Vémars | Chemin de Saint Germain | 2 | 2025-09-30
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 | 3 | 2025-09-15
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 | 4 | 2025-05-14
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 | 5 | 2025-07-16
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 | 6 | 2025-09-30
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 côté chantier | 7 | 2025-05-14
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 côté chantier | 8 | 2025-05-14
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 côté chantier | 9 | 2025-09-01
FAIT | Vémars | Chemin proche D16 côté chantier | 10 | 2025-07-29
FAIT | Vémars | Route D26A | 11 | 2025-05-14
FAIT | Vémars | Route 16 côté champs | 12 | 2025-07-16
AMIANTE | Vémars | Route D16 | 13
FAIT | Vémars | Proximité airpak Roissy | 14 | 2025-05-14
AMIANTE | Vémars | Proximité de A1 | 15
FAIT | Vémars | Proximité de A1 | 16 | 2025-05-14
AMIANTE | Vémars | Rue proche de la Francilienne N104 | 17
FAIT | Le Thillay | Avenue des Grands Champs | 1 | 2025-05-14
FAIT | Le Thillay | Avenue des Grands Champs | 2 | 2025-06-19
FAIT | Le Thillay | Avenue des Grands Champs | 3 | 2025-09-05
AMIANTE | Le Thillay | Pave du Pont de Gonesse | 4
FAIT | Le Thillay | Chemin D317 | 5 | 2025-07-04
FAIT | Le Thillay | Rue de Paris | 6 | 2025-05-14
FAIT | Le Thillay | Rue de Paris | 7 | 2025-05-14
FAIT | Le Thillay | Rue de Paris | 8 | 2025-05-15
TRAITEMENT DIFFERE | Le Thillay | Dépôt sur D317 | 9
FAIT | Le Thillay | Chemin proche de D47 |  | 2025-06-04
AMIANTE | Louvres | Rue de Strasbourg | 1 |  | 2025-06-16
FAIT | Louvres | Rue de la Briqueterie | 2 | 2025-09-15
FAIT | Louvres | D317 | 3 | 2025-06-16
FAIT | Louvres | Route sans nom | 4 | 2025-05-16
FAIT | Louvres | Au niveau du Rond Point après la sortie de Louvres | 5 | 2025-08-28
FAIT | Louvres | Avenue de Grafenberg | 6 | 2025-06-17
FAIT | Louvres | Avenue de Grafenberg | 7 | 2025-06-17
TRAITEMENT DIFFERE | Louvres | Route proche de D9 | 8
FAIT | Louvres | Chemin des Hauts Saint Martin | 9 | 2025-09-12
AMIANTE | Louvres | Chemin des Hauts Saint Martin | 10
FAIT | Louvres | Rue proche A1 | 11 | 2025-05-16
FAIT | Louvres | Route de l'Arpenteur | 12 | 2025-05-16
AMIANTE | Fosses | Rue de la Mairie | 1
FAIT | Fontenay-en-Parisis | D47 | 1 | 2025-05-26
FAIT | Fontenay-en-Parisis | D47 | 2 | 2025-05-26
FAIT | Fontenay-en-Parisis | D47 | 3 | 2025-06-12
FAIT | Fontenay-en-Parisis | D47 | 4 | 2025-10-01
FAIT | Fontenay-en-Parisis | Chemin sans nom | 5 | 2025-05-26
AMIANTE | Fontenay-en-Parisis | Rue de Paris | 6
FAIT | Fontenay-en-Parisis | Rue du Commerce | 7 | 2025-06-11
FAIT | Moussy-le-Neuf | Proximité D26 | 1 | 2025-05-19
FAIT | Moussy-le-Neuf | Proximité D26 | 2 | 2025-05-19
FAIT | Moussy-le-Neuf | Proximité D26 | 3 | 2025-07-24
FAIT | Moussy-le-Neuf | Route inconnue | 4 | 2025-05-19
FAIT | Moussy-le-Neuf | Proximité Fika Travel | 5 | 2025-07-02
AMIANTE | Moussy-le-Neuf | Proche du tunnel des Champs | 6 |  | 2025-09-12
FAIT | Moussy-le-Vieux | Chemin des Vignettes | 1 | 2025-05-19
FAIT | Moussy-le-Vieux | Proche parking auto prestige | 2 | 2025-08-04
FAIT | Moussy-le-Vieux | Rue de Mesnil | 3 | 2025-09-17
FAIT | Moussy-le-Vieux | Chemin de Mesnil | 4 | 24-06-2025 / 18-07-2025
FAIT | Compans | Chemin proche D212 | 1 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Chemin D212 | 2 | 2025-07-09
FAIT | Compans | Chemin proche PSL plateforme de compostage | 3 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Chemin du Moulin | 4 | 2025-07-09
FAIT | Compans | Chemin des Moulins | 5 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Rue Mercier | 6 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Rue Mercier | 7 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Rue Jean Mermoz | 8 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Rue Louis Blériot | 9 | 2025-07-09
FAIT | Compans | Rue Antoine St Exupéry | 10 | 2025-05-19
FAIT | Compans | Rue Antoine St Exupéry | 11 | 2025-07-22
FAIT | Compans | D401 | 12 | 2025-05-19
FAIT | Compans | 4 Rue Charles Coulomb | 13 | 2025-05-19
FAIT | Saint-Mard | Allée de la Font des Tournelles | 1 | 2025-05-20
FAIT | Saint-Mard | Allée des 2 Moulins | 2 | 2025-05-20
FAIT | Saint-Mard | Allée des 2 Moulins | 3 | 2025-05-20
FAIT | Saint-Mard | Chemin du Pré de Coigny | 4
AMIANTE | Saint-Mard | Chemin proche N2 | 5
FAIT | Saint-Mard | Chemin du Pré de Coigny | 6 | 2025-07-30
FAIT | Saint-Mard | Chemin du Pré de Coigny | 7 | 2025-07-30
TRAITEMENT DIFFERE | Saint-Mard | Mail de la Goële | 8
FAIT | Saint-Mard | Route 41 | 9
FAIT | Saint-Mard | Chemin du Moulin d'Ouacre | 10 | 2025-07-11
FAIT | Saint-Mard | Mail de la Goële | 11 | 2025-05-20
FAIT | Saint-Mard | Mail de la Goële | 12 | 2025-09-04
TRAITEMENT DIFFERE | Saint-Mard | Chemin du 3ème Pont | 13
FAIT | Dammartin-en-Goële | Chemin des grandes Dumaines | 1 | 2025-08-18
FAIT | Dammartin-en-Goële | Chemin | 2 | 2025-05-20
FAIT | Dammartin-en-Goële | Chemin de Saint Ladre Prolongé | 3 | 2025-06-18
FAIT | Dammartin-en-Goële | Chemin de Saint Ladre Prolongé | 4 | 2025-07-09
FAIT | Dammartin-en-Goële | Proche rue de Guy Doué | 5 | 2025-05-20
FAIT | Dammartin-en-Goële | Chemin des Prés | 6 | 2025-06-25
FAIT | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 7 | 2025-07-31
FAIT | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 8 | 2025-06-18
FAIT | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 9 | 2025-07-31
TRAITEMENT DIFFERE | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 10
EN COURS | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 11
FAIT | Dammartin-en-Goële | Proche route du Dr Roux | 12 | 2025-08-29
FAIT | Dammartin-en-Goële | Route d'Eve | 13 | 2025-07-24
FAIT | Dammartin-en-Goële | Route inconnue | 14 | 2025-08-06
FAIT | Othis | Route inconnue | 1 | 2025-07-07
FAIT | Othis | Route inconnue | 2 | 2025-07-08
FAIT | Othis | Route inconnue | 3 | 2025-09-16
FAIT | Othis | Proche observatoire TGV | 4 | 2025-05-21
FAIT | Othis | Route inconnue | 5 | 2025-05-21
FAIT | Othis | Proche rue des Suisses | 6 | 2025-07-18
AMIANTE | Othis | Route inconnue | 7
TRAITEMENT DIFFERE | Othis | Route inconnue | 8
TRAITEMENT DIFFERE | Othis | Route inconnue | 9 | 2025-09-22
FAIT | Othis | Route inconnue | 10 | 2025-07-08
AMIANTE | Juilly | Rue de l'Arzillère | 1 |  | 2025-10-01
FAIT | Juilly | Rue de l'Arzillère | 2 | 2025-05-22
FAIT | Juilly | Rue de l'Arzillère | 3 | 2025-09-17
FAIT | Juilly | Chemin de la Louvière | 4 | 2025-07-16
FAIT | Juilly | Chemin de la Louvière | 5 | 2025-08-12
FAIT | Juilly | Chemin de la Louvière | 6 | 2025-07-16
FAIT | Juilly | Chemin de la Louvière | 7 | 2025-07-10
FAIT | Juilly | Chemin de la Louvière | 8 | 2025-05-16
FAIT | Juilly | D9 | 9 | 2025-05-22
FAIT | Roissy-en-France | Avenue de la Demi-lune | 1 | 2025-05-19
FAIT | Roissy-en-France | Avenue de la Demi-lune | 2 | 19-05-2025 /11-08-2025
FAIT | Roissy-en-France | Avenue de la Demi-lune | 3 | 2025-08-04
FAIT | Roissy-en-France | Avenue de la Demi-lune | 4 | 2025-08-11
FAIT | Roissy-en-France | Avenue de la Demi-lune | 5 | 2025-08-04
FAIT | Roissy-en-France | Allée du Golf | 6 | 2025-05-19
FAIT | Roissy-en-France | Allée du Golf | 7 | 2025-05-19
FAIT | Roissy-en-France | Rue des 2 soeurs | 8 | 2025-05-19
TRAITEMENT DIFFERE | Roissy-en-France | Rue des 2 soeurs | 9
FAIT | Roissy-en-France | Route de l'Arpenteur | 10 | 2025-05-19
TRAITEMENT DIFFERE | Roissy-en-France | Route de l'Arpenteur | 11
TRAITEMENT DIFFERE | Roissy-en-France | Avenue des Champs | 12
TRAITEMENT DIFFERE | Roissy-en-France | Rue de la Croix | 13 | 2025-09-30
FAIT | Gonesse | Centre commercial Gonesse | 1 | 2025-05-21
AMIANTE | Gonesse | 8 rue d'Ampère | 2
FAIT | Gonesse | 17 rue Gay Lussac | 3 | 2025-06-18
FAIT | Gonesse | 13 rue Gay Lussac | 4 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | Côté ZAE vectura park | 5 | 2025-09-01
FAIT | Gonesse | Route entre Leroy Merlin et le parc | 6 | 2025-05-21
FAIT | Gonesse | Rue d'Ampère | 7 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | Impasse Louis Epine | 8 | 2025-05-21
FAIT | Gonesse | Rue des Frères Montgolfier | 9 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | 12 rue des Frères Montgolfier | 10 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | Chemin entrée de la Patte d'Oie | 11 | 2025-06-18
FAIT | Gonesse | D317 | 12 | 2025-05-21
FAIT | Gonesse | Rue Ampère | 13 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | Rue Ampère | 14 | 2025-05-20
FAIT | Gonesse | Chemin de Savigny | 15 | 2025-05-21
FAIT | Gonesse | D170 | 16 | 2025-05-21
FAIT | Gonesse | D170 | 17 | 2025-08-08
FAIT | Gonesse | D170 | 18
FAIT | Gonesse | D170 | 19 | 2025-08-08
TRAITEMENT DIFFERE | Gonesse | Chemin Bouqueval | 20
FAIT | Gonesse | Chemin Bouqueval | 21 | 2025-07-15
FAIT | Gonesse | Rue de la Ferme St Simon | 22 | 2025-06-18
TRAITEMENT DIFFERE | Gonesse | Avenue Charles de Gaulle | 23 | 2025-09-30
TRAITEMENT DIFFERE | Gonesse | Avenue Charles de Gaulle | 24
FAIT | Goussainville | 6 rue Jean Pierre Timbaud | 1 | 2025-06-04
FAIT | Goussainville | 16 rue Jean Pierre Timbaud | 2 | 2025-06-04
FAIT | Goussainville | 20 rue Jean Pierre Timbaud | 3 | 2025-06-04
FAIT | Goussainville | 24 rue Jean Pierre Timbaud | 4 | 2025-06-04
TRAITEMENT DIFFERE | Goussainville | Rue Gaston Montmousseau | 5
TRAITEMENT DIFFERE | Goussainville | Rue du Pont Prolongé | 6
TRAITEMENT DIFFERE | Goussainville | Chemin de St Denis | 7
FAIT | Goussainville | Chemin de St Denis | 8 | 2025-06-30
FAIT | Goussainville | Chemin de St Denis | 9 | 2025-06-11
FAIT | Goussainville | Rue Winston Churchill | 10 | 2025-06-11
FAIT | Goussainville | Rue Winston Churchill | 11 | 2025-06-30
FAIT | Goussainville | Rue Jean Monnet | 12 | 2025-05-23
FAIT | Goussainville | Rue Jean Monnet (à côté de la société Lapro) | 13 | 2025-05-23
FAIT | Goussainville | Rue le Corbusier | 14 | 2025-05-23
FAIT | Goussainville | Rue le Corbusier (devant El Almo) | 15 | 2025-05-23
FAIT | Goussainville | Rue le Corbusier (devant garage all world transport) | 16 | 2025-05-23
AMIANTE | Goussainville | Rue Joseph Jacquard | 17 |  | 2025-06-04
FAIT | Goussainville | Avenue des Frères Lumières | 18 | 2025-06-04
FAIT | Goussainville | Pavé du Pont de Gonesse | 19 | 2025-07-02
FAIT | Goussainville | Pavé du Pont de Gonesse | 20 | 2025-07-02
FAIT | Goussainville | Pavé du Pont de Gonesse | 21 | 2025-06-12
FAIT | Goussainville | Pavé du Pont de Gonesse | 22 | 2025-05-23
TRAITEMENT DIFFERE | Goussainville | Chemin du proche de D47 | 23 | 2025-10-08
EN COURS | Claye Souilly | Bord de route | 1
AMIANTE | Claye Souilly | Bord de route | 2
FAIT | Claye Souilly | Bord de route | 3 | 21-05-2025
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 4 | 2025-06-13
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 5 | 21-05-2025
TRAITEMENT DIFFERE | Claye Souilly | Chemin | 6
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 7 | 2025-07-10
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 8 | 2025-08-07
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 9 | 2025-06-26
EN COURS | Claye Souilly | Chemin | 10
FAIT | Claye Souilly | Rue | 11 | 2025-05-21
FAIT | Claye Souilly | Rue | 12 | 2025-09-22
FAIT | Claye Souilly | Rue | 13 | 2025-05-21
FAIT | Claye Souilly | Rue | 14 | 2025-05-21
FAIT | Claye Souilly | Chemin | 15 | 2025-07-10
FAIT | Rouvres | Chemin proche du D401 | 1 | 2025-09-02
FAIT | Rouvres | Chemin de la marre aux loups | 2 | 2025-05-22
FAIT | Rouvres | Chemin proche de la D41A | 3 | 2025-08-01
TRAITEMENT DIFFERE | Rouvres | Chemin proche de la D41A | 4
FAIT | Rouvres | Chemin de total énergie Chantemerle | 5 | 2025-05-23
FAIT | Rouvres | Chemin proche station total énergie | 6 | 2025-05-23
AMIANTE | Rouvres | Chemin proche N2 | 7
AMIANTE | Rouvres | Chemin proche N2 | 8
FAIT | Rouvres | Chemin proche D401 | 9 | 2025-06-03
FAIT | Rouvres | Chemin du Mont Roland | 10 | 2025-08-01
AMIANTE | Mitry Mory | Bord de route | 1
FAIT | Mitry Mory | Rue Fernand forest - Bord de route | 2 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | 20 Rue Marcelin Berthelot | 3 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | 24 Rue Henry Becquerel | 4 | 2025-07-09
FAIT | Mitry Mory | 25 Rue Charle du Colombo | 5 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | Rue Denis Papin | 6 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | Rue Jean Perrin | 7 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | 33 Rue Gay Lussac | 8 | 2025-08-20
FAIT | Mitry Mory | 31 Rue Gay Lussac | 9 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | 1 Rue Édouard Branly | 10 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | Rue Isaac Newton | 11 | 2025-08-19
FAIT | Mitry Mory | Rue Isaac Newton | 12 | 2025-05-26
TRAITEMENT DIFFERE | Mitry Mory | Bord de route | 13
FAIT | Mitry Mory | Bord de route | 14 | 2025-07-16
FAIT | Mitry Mory | Rue Galilée | 15 | 2025-05-27
FAIT | Mitry Mory | 5 Rue René Cassin | 16 | 2025-05-27
AMIANTE | Mitry Mory | Route Neuve | 17
FAIT | Mitry Mory | Chemin de l'abîme | 18 | 2025-08-21
TRAITEMENT DIFFERE | Mitry Mory | Chemin de l'abîme | 19
FAIT | Mitry Mory | Chemin de l'abîme | 20 | 2025-07-25
FAIT | Mitry Mory | Chemin de l'abîme | 21 | 2025-05-26
FAIT | Mitry Mory | Bord de route | 22 | 2025-06-18
FAIT | Le Mesnil Amelot | ZAC de la Chapelle de Guivry | 1 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Amelot | Bord de route | 2 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Amelot | Rue de la Chapelle | 3 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Amelot | Bord de route | 4 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Amelot | Bord de route | 5 | 2025-05-26
AMIANTE | Le Mesnil Amelot | Rue de Claye | 6
FAIT | Le Mesnil Amelot | Rue de Claye | 7 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Amelot | Bord de route | 8 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin de Fontenay | 1 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin | 2 | 2025-06-11
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin | 3 | 2025-06-10
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin | 4 | 2025-07-15
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin | 5 | 2025-06-11
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin des Aniers | 6 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin du bois | 7 | 2025-05-26
FAIT | Le Mesnil Aubry | Chemin du bois | 8 | 2025-05-26
FAIT | Gressy | Bord de route | 1 | 2025-06-03
FAIT | Gressy | Bord de route | 2 | 2025-06-03
FAIT | Gressy | Rue Paul Langevin | 3 | 2025-06-03
TRAITEMENT DIFFERE | Épiais Lès Louvres | Rue de la croix | 1
TRAITEMENT DIFFERE | Épiais Lès Louvres | Rue du Chapitre | 2
TRAITEMENT DIFFERE | Épiais Lès Louvres | Rue du Chapitre | 3
FAIT | Épiais Lès Louvres | Rue du Chapitre | 4 | 2025-06-16
TRAITEMENT DIFFERE | Épiais Lès Louvres | Chemin | 5
FAIT | Épiais Lès Louvres | Chemin | 6 | 2025-07-01
FAIT | Épiais Lès Louvres | Chemin | 7 | 2025-05-28
FAIT | Épiais Lès Louvres | Chemin | 8 | 2025-05-28
AMIANTE | Épiais Lès Louvres | Bord de route | 9
EN COURS | Épiais Lès Louvres | Chemin de Chennevières | 10
FAIT | Épiais Lès Louvres | Chemin de Chennevières | 11 | 2025-05-28
FAIT | Épiais Lès Louvres | Rue d'Épiais | 12 | 2025-07-01
FAIT | Épiais Lès Louvres | Rue d'Épiais | 13 | 2025-10-07
FAIT | Épiais Lès Louvres | Bord de route | 14 | 2025-05-28
FAIT | Mauregard | Bord de route | 1 | 2025-05-27
FAIT | Mauregard | Rue des Bois | 2 | 2025-05-27
TRAITEMENT DIFFERE | Mauregard | Rue de Choisy aux Boeufs | 3
AMIANTE | Mauregard | Rue de Vemars | 4
FAIT | Mauregard | Chemin | 5 | 2025-05-27
FAIT | Mauregard | Rue de Vemars | 6 | 2025-05-26
FAIT | Mauregard | Chemin | 7 | 2025-05-27
AMIANTE | Mauregard | Chemin | 8
TRAITEMENT DIFFERE | Mauregard | Chemin | 9
FAIT | Mauregard | Chemin | 10 | 2025-08-21
TRAITEMENT DIFFERE | Mauregard | Rue du Chapitre | 11 | 2025-10-09
TRAITEMENT DIFFERE | Mauregard | Rue du Chapitre | 12
TRAITEMENT DIFFERE | Mauregard | Rue du Chapitre | 13
FAIT | Puiseux en France | Route de Puiseux | 1 | 2025-06-17
FAIT | Puiseux en France | Bord de route | 2 | 2025-05-26
FAIT | Puiseux en France | Rue de la Grange | 3 | 2025-05-26
FAIT | Bouqueval | Chemin | 1 | 2025-06-02
AMIANTE | Bouqueval | Chemin | 2
EN COURS | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 1
FAIT | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Saint Médard | 2 | 2025-09-25
FAIT | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Saint Médard | 3 | 2025-09-25
EN COURS | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Saint Médard | 4
AMIANTE | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 5
FAIT | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 6 | 2025-09-25
FAIT | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Chennevières | 7 | 2025-10-08
EN COURS | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Chennevières | 8
AMIANTE | Chennevières Lès Louvres | Rue d'Épiais | 9
EN COURS | Chennevières Lès Louvres | Chemin de Villandry | 10
TRAITEMENT DIFFERE | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 11
FAIT | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 12 | 2025-09-25
EN COURS | Chennevières Lès Louvres | Chemin | 13
TRAITEMENT DIFFERE | Chennevières Lès Louvres | Rue du Chapitre | 14
TRAITEMENT DIFFERE | Chennevières Lès Louvres | Rue | 15
TRAITEMENT DIFFERE | Chennevières Lès Louvres | Bord de route | 16
FAIT | Écouen | Chemin d'Écouen à Bouqueval | 1 | 2025-06-02
EN COURS | Écouen | Chemin d'Écouen à Bouqueval | 2
FAIT | Écouen | Chemin d'Écouen à Bouqueval | 3 | 2025-06-02
TRAITEMENT DIFFERE | Écouen | Route de Bouqueval | 4
FAIT | Écouen | Route de Bouqueval | 5 | 2025-06-02
FAIT | Écouen | Bord de route | 6 | 2025-07-21
TRAITEMENT DIFFERE | Écouen | Route de Bouqueval | 7
FAIT | Écouen | Chemin de Margot | 8 | 2025-07-03
FAIT | Longperrier | Chemin de la Gruerie | 1
AMIANTE | Longperrier | Chemin de la Gruerie | 2 |  | 2025-07-02
AMIANTE | Longperrier | Chemin de la Gruerie | 3 |  | 2025-06-11
EN COURS | Longperrier | Chemin de Saint Ladre Prolongé | 4
AMIANTE | Longperrier | Chemin de Saint Ladre Prolongé | 5
FAIT | Longperrier | Chemin | 6 | 2025-06-11
TRAITEMENT DIFFERE | Longperrier | Chemin | 7
FAIT | Plessis-Gassot | Chemin | 1 | 2025-06-02
FAIT | Plessis-Gassot | Chemin | 2 | 2025-07-03
FAIT | Plessis-Gassot | Bord de route | 3 | 2025-06-02
FAIT | Villeparisis | Bord de route | 1 | 2025-09-29
FAIT | Villeparisis | Chemin | 2 | 2025-06-19
EN COURS | Villeparisis | Chemin | 3
FAIT | Villeparisis | Rue Eugène Freyssinet | 4 | 2025-10-07
TRAITEMENT DIFFERE | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 1 | 2025-10-02
FAIT | Villeneuve sous Dammartin | Bord de route | 2 | 2025-09-23
TRAITEMENT DIFFERE | Villeneuve sous Dammartin | Bord de route | 3 | 2025-09-23
FAIT | Villeneuve sous Dammartin | Bord de route | 4 | 2025-10-03
FAIT | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 5 | 2025-10-02
FAIT | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 6 | 2025-10-03
TRAITEMENT DIFFERE | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 7 | 2025-10-06
FAIT | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 8 | 2025-10-03
AMIANTE | Villeneuve sous Dammartin | Chemin | 9
EN COURS | Villeneuve sous Dammartin | Rue des Accacias | 10
EN COURS | Sarcelles | Chemin De Copin | 1
TRAITEMENT DIFFERE | Sarcelles | Chemin De Copin | 2
TRAITEMENT DIFFERE | Sarcelles | Chemin De Copin | 3
FAIT | Sarcelles | Chemin De Copin | 4 | 2025-05-27
FAIT | Sarcelles | Chemin des Basses Fosses | 6 | 2025-09-11
FAIT | Sarcelles | Chemin des Platrières | 5 | 2025-10-09
FAIT | Sarcelles | Chemin des Platrières | 7 | 2025-06-10
FAIT | Sarcelles | 3 Rue du Bas Perreux | 8 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | Impasse des Saules | 9 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | Rue de la Fossé Guérin | 10 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | Rue du Fer à Cheval | 11 | 2025-08-18
FAIT | Sarcelles | Rue D'Ableval | 12 | 2025-05-27
FAIT | Sarcelles | 16 Rue de L'escouvrier | 13 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | 17 Rue de L'escouvrier | 14 | 2025-05-27
FAIT | Sarcelles | Rue Emile Zola | 15 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | Rue des Cultivateurs | 16 | 2025-05-28
FAIT | Sarcelles | Rue des Cultivateurs | 17 | 2025-05-28
AMIANTE | Sarcelles | Rue des Cultivateurs | 18
FAIT | Sarcelles | Rue des Cultivateurs | 19 | 2025-05-27
FAIT | Sarcelles | Rue des Cultivateurs | 20 | 2025-05-27
TRAITEMENT DIFFERE | Thieux | Chemin de Thieux à Villeneuve | 1
FAIT | Thieux | Chemin de Thieux à Villeneuve | 2 | 2025-08-14
FAIT | Thieux | Chemin de Thieux à Villeneuve | 3 | 2025-06-05
FAIT | Thieux | Chemin de Thieux à Villeneuve | 4 | 2025-08-18
FAIT | Thieux | Chemin de Thieux à Villeneuve | 5 | 2025-08-20
FAIT | Thieux | Bord de route | 6 | 2025-06-06
TRAITEMENT DIFFERE | Thieux | Bord de route | 7 | 2025-08-18
FAIT | Thieux | Bord de route | 8 | 2025-06-06
AMIANTE | Thieux | Bord de route | 9
AMIANTE | Thieux | Bord de route | 10
AMIANTE | Thieux | Bord de route | 11 |  | 2025-09-03
FAIT | Thieux | Bord de route | 12 | 2025-08-18
AMIANTE | Thieux | Chemin | 13 |  | 2025-06-06
FAIT | Thieux | Chemin de Saint-Mesmes | 14 | 2025-08-20
FAIT | Thieux | Chemin de Saint-Mesmes | 15 | 2025-08-20
FAIT | Thieux | Chemin des Vignes | 16 | 2025-08-20

## SUIVI DES OS
POINT DE SITUATION AU 10-10-2025 DES ORDRES DE SERVICE
STATUT | DATE SIGNALEMENT COMMUNE | COMMUNE | REFERENCE DE LA DEMANDE | COMMENTAIRE OBSERVATIONS | DATE DEMANDE CARPF POUR DEVIS | DATE DEVIS DEPOSE NEOCITY PAR TERSEN | DATE ACCORD CARPF POUR RETRAIT DS PAR TERSEN
TRAITEE | 2025-05-26 | COMPANS | 000006 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-03 | 2025-06-13 | 2025-06-26
TRAITEE | 2025-05-26 | COMPANS | 000008 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-03 | 2025-06-10 | 2025-06-19 | Légende:
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000011 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20 | Rejetés: 16
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000012 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-19 | 2025-06-20 | En cours: 64 dont 14 suspicions d'amiante
TRAITEE | 2025-05-27 | MITRY-MORY | 000010 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23 | Non traités: 15
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000013 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | Traités: 128
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000014 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000015 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-30
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000016 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000017 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-30
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000018 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-20
TRAITEE | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000020 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20
TRAITEE | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000021 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23
TRAITEE | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000022 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-23
TRAITEE | 2025-05-28 | MITRY-MORY | 000019 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-23 | 2025-06-20
EN COURS | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000024 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-30 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000025 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-04 | MITRY-MORY | 000030 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-30
TRAITEE | 2025-06-04 | MITRY-MORY | 000031 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-05 | MITRY-MORY | 000032 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-06-17 | 2025-06-30 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-05 | MITRY-MORY | 000034 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-26 | 2025-06-30
TRAITEE | 2025-06-05 | MITRY-MORY | 000035 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20
TRAITEE | 2025-06-04 | MITRY-MORY | 000027 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-17 | 2025-06-20 | 2025-06-20
TRAITEE | 2025-06-05 | MITRY-MORY | 000033 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-05-22 | MOUSSY-LE-NEUF | 000003 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-07-08 | 2025-07-22 | 2025-07-22
TRAITEE | 2025-05-26 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000004 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 2025-06-13
TRAITEE | 2025-05-26 | COMPANS | 000005 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-06-30 | 2025-07-02
REJETEE | 2025-06-26 | COMPANS | 000007 | COMPRIS DANS LE CP
TRAITEE | 2025-05-26 | GONESSE | 000009 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-19 | 2025-06-30 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-10 | LE MESNIL-AUBRY | 000039 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-09 | ROUVRES | 000038 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-16 | 2025-06-26 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-09 | ROUVRES | 000037 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-16 | 2025-06-30 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-09 | ROUVRES | 000036 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-05-30 | MITRY-MORY | 000023 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-19 | 2025-06-23 | 2025-06-20
REJETEE | 2025-06-04 | CLAYE-SOUILLY | 000029 | DEMANDE REJETEE - COLLECTE CLASSIQUE OM
TRAITEE | 2025-06-11 | LE THILLAY | 000040 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-11 | MOUSSY-LE-NEUF | 000041 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-16 | 2025-07-01 | 2025-07-02
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-06-11 | GONESSE | 000042 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-30 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-06-04 | ECOUEN | 000028 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-06 | 2025-06-10 | 2025-06-19
TRAITEE | 2025-06-17 | MOUSSY-LE-VIEUX | 000043 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-17 | MOUSSY-LE-VIEUX | 000044 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-19 | CLAYE-SOUILLY | 000045 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-19 | CLAYE-SOUILLY | 000046 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-20 | COMPANS | 000047 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-01
REJETEE | 2025-06-20 | COMPANS | 000048 | COMPRIS DANS LE CP
TRAITEE | 2025-06-20 | COMPANS | 000049 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-23 | 2025-07-01 | 2025-07-01
REJETEE | 2025-06-23 | ECOUEN | 000050 | DOUBLON AVEC LA DEMANDE 000057
TRAITEE | 2025-06-24 | ROUVRES | 000051 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-01 | 2025-07-08 | 2025-07-08
TRAITEE | 2025-06-24 | MITRY-MORY | 000052 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-24 | MITRY-MORY | 000053 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-01
TRAITEE | 2025-06-24 | MITRY-MORY | 000054 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-24 | MITRY-MORY | 000055 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
TRAITEE | 2025-06-24 | MITRY-MORY | 000056 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-01 | 2025-07-02
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-06-25 | ECOUEN | 000057 | SUSPICION AMIANTE DIAGNOSTIC NECESSAIRE | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-06-26 | SURVILLIERS | 000058 | INTERVENTION REALISEE | 2025-06-26 | 2025-07-04 | 2025-07-07
TRAITEE | 2025-06-26 | GONESSE | 000059 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-07
TRAITEE | 2025-06-30 | MITRY-MORY | 000060 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-01 | 2025-07-04 | 2025-07-07
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-07-03 | VILLIERS-LE-BEL | 000061 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-07-03 | VILLIERS-LE-BEL | 000062 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-17
TRAITEE | 2025-07-03 | MITRY-MORY | 000063 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-18 | 2025-07-21
TRAITEE | 2025-07-07 | ROISSY-EN-FRANCE | 000064 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-16
TRAITEE | 2025-07-07 | GONESSE | 000065 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-16 | 2025-07-17
TRAITEE | 2025-07-07 | VILLIERS-LE-BEL | 000066 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-17
TRAITEE | 2025-07-07 | VILLIERS-LE-BEL | 000067 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-08 | 2025-07-15 | 2025-07-16
TRAITEE | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000068 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-16 | 2025-07-22 | 2025-07-22
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000069 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000070 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-07-09 | LOUVRES | 000071 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-09 | 2025-07-23 | 2025-07-24
TRAITEE | 2025-07-10 | LE MESNIL-AUBRY | 000072 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-16 | 2025-07-25 | 2025-08-11
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-07-15 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000073 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-07-15 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000074 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
REJETEE | 2025-07-15 | ROISSY-EN-FRANCE | 000075 | DEMANDE EN DOUBLON
TRAITEE | 2025-07-15 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000076 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-17 | 2025-07-23 | 2025-07-24
TRAITEE | 2025-07-15 | LOUVRES | 000077 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-16 | 2025-07-18 | 2025-07-21
TRAITEE | 2025-07-21 | VILLIERS-LE-BEL | 000078 | INTERVENTION REALISEE
TRAITEE | 2025-07-21 | LOUVRES | 000079 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 2025-08-11
TRAITEE | 2025-07-21 | LOUVRES | 000080 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-21 | COMPANS | 000081 | INTERVENTION REALISEE | 2025-07-22 | 2025-07-29 | 2025-08-11
TRAITEE | 2025-07-22 | ROISSY-EN-FRANCE | 000082 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-24 | SAINT-WITZ | 000083 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
EN COURS | 2025-07-24 | ECOUEN | 000084 | INTERVENTION VALIDEE - EN ATTENTE RETOUR COMMUNE CAR ACCES BLOQUE | 2025-07-24 | 2025-07-29
EN COURS | 2025-07-25 | OTHIS | 000085 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-07-25 | OTHIS | 000086 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-25 | 2025-09-30 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-07-25 | LE PLESSIS-GASSOT | 000087 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06
TRAITEE | 2025-07-28 | LOUVRES | 000088 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-28 | LOUVRES | 000089 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-29 | MITRY-MORY | 000090 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06
TRAITEE | 2025-07-29 | SURVILLIERS | 000091 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2025-08-12
REJETEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000092 | DOUBLON | 2025-08-06 | 2025-08-11
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000093 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000094 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06 | 2025-08-11
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000095 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000096 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000097 | INTERVENTION REALISEE (DOUBLON AVEC N°56) | 2025-08-06
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000098 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06
TRAITEE | 2025-07-30 | COMPANS | 000099 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000100 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-06 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000101 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000102 | INTERVENTION ANNULEE - REALISEE PAR LE DEPARTEMENT | 2025-08-12
EN COURS | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000103 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000104 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-02 | 2025-09-15 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-07-30 | MITRY-MORY | 000105 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-07-30 | GONESSE | 000106 | DOUBLON AVEC LA DEMANDE 000065
TRAITEE | 2025-08-05 | LOUVRES | 000107 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-08-05 | LOUVRES | 000108 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-08-05 | LOUVRES | 000109 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-06 | 2025-08-11 | 2025-08-12
TRAITEE | 2025-08-05 | PUISEUX-EN-FRANCE | 000110 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-08-06 | LE MESNIL-AUBRY | 000111 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-08-07 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000112 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-08-07 | JUILLY | 000113 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-08-07 | JUILLY | 000114 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-08-07 | JUILLY | 000115 | NOUVEAU TICKET SERA EMIS AVEC LOCALISATION CORRECTE
TRAITEE | 2025-08-08 | MOUSSY-LE-NEUF | 000116 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-08-08 | MITRY-MORY | 000117 | INTERVENTION VALIDEE - URGENTE | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-09-22
TRAITEE | 2025-08-08 | LOUVRES | 000118 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-25 | 2025-08-27
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-08-08 | LOUVRES | 000119 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
REJETEE | 2025-08-08 | MITRY-MORY | 000120 | RE-EVALUATION DU DEVIS SUITE AUGMENTATION DU DEPOT (CF : n°132) | 2025-08-12 | 2025-08-19
TRAITEE | 2025-08-11 | VILLIERS-LE-BEL | 000121 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-12 | 2025-08-19 | 2025-08-20
TRAITEE | 2025-08-13 | LOUVRES | 000122 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-13 | LOUVRES | 000123 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-13 | 2025-08-25 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-13 | LOUVRES | 000124 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-08-13 | LOUVRES | 000125 | INTERVENTION ANNULEE
REJETEE | 2025-08-14 | COMPANS | 000126 | DOUBLON 00081
TRAITEE | 2025-08-18 | LOUVRES | 000127 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-18 | LOUVRES | 000128 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-18 | LOUVRES | 000129 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-08-18 | LOUVRES | 000130 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-18 | LOUVRES | 000131 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-19 | 2025-08-25 | 2025-08-27
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000132 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-22
REJETEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000133 | DOUBLON AVEC N°24
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000134 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-23
EN COURS | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000135 | INTERVENTION VALIDEE - URGENTE | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-23
EN COURS | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000136 | INTERVENTION VALIDEE - URGENTE | 2025-08-20 | 2025-08-25 | 2025-09-23
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000137 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000138 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000139 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000140 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-09-24
REJETEE | 2025-08-19 | MOUSSY LE NEUF | 000141 | DOUBLON 000116
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000142 | INTERVENTION ANNULEE - REALISEE PAR CDG EXPRESS | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-09
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000143 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-20 | 2025-08-27 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-19 | MITRY-MORY | 000144 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-20 | 2025-08-26 | 2025-09-24
REJETEE | 2025-08-21 | MARLY LA VILLE | 000145 | DOUBLON 151 | 2025-08-21 | 2025-08-26
TRAITEE | 2025-08-22 | MITRY-MORY | 000146 | INTERVENTION REALISEE | 2025-08-22 | 2025-08-26 | 2025-09-24
REJETEE | 2025-08-23 | MOUSSY LE NEUF | 000147 | DOUBLON
TRAITEE | 2025-08-25 | LOUVRES | 000148 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-08-25 | LOUVRES | 000149 | EN ATTENTE DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-08-25 | LOUVRES | 000150 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-27 | 2025-09-04 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-25 | MARLY LA VILLE | 000151 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-27 | 2025-09-01 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-25 | MITRY-MORY | 000152 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-25 | MITRY-MORY | 000153 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-25 | LOUVRES | 000154 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-25 | LOUVRES | 000155 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-25 | MITRY-MORY | 000156 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-26 | MITRY-MORY | 000157 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-26 | MITRY-MORY | 000158 | INTERVENTION ANNULEE REALISEE PAR SERVICES TECHNIQUES | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-08-26 | MITRY-MORY | 000159 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-27 | LOUVRES | 000160 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-08-27 | 2025-09-02 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-08-27 | LOUVRES | 000161 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-02 | JUILLY | 000162 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-02 | 2025-09-11 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-02 | JUILLY | 000163 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-02 | 2025-09-09 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-04 | GONESSE | 000164 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-04 | 2025-09-16 | 2025-09-24
REJETEE | 2025-09-04 | GONESSE | 000165 | DOUBLON AVEC DEMANDE 164
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000166 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000167 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | ROUVRES | 000168 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-08 | ROUVRES | 000169 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | ROUVRES | 000170 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-17 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | ROUVRES | 000171 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000172 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000173 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-10 | 2025-09-16 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-08 | LOUVRES | 000174 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000175 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-11 | 2025-09-16 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-08 | LOUVRES | 000176 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-11 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-09-09 | SAINT-WITZ | 000177 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-09-09 | SAINT-WITZ | 000178 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-24 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-09 | SAINT-WITZ | 000179 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-09 | ROISSY-EN-FRANCE | 000180 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-11 | 2025-09-17 | 2025-09-24
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-09-11 | SAINT-WITZ | 000181 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-12 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-11 | VEMARS | 000182 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-12 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-12 | GONESSE | 000183 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-12 | VILLIERS-LE-BEL | 000184 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-12 | VILLIERS-LE-BEL | 000185 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-12 | VILLIERS-LE-BEL | 000186 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-12 | VILLIERS-LE-BEL | 000187 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2025-09-24
TRAITEE | 2025-09-12 | VILLIERS-LE-BEL | 000188 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-15 | LOUVRES | 000189 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-17 | 2025-09-23 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-15 | LOUVRES | 000190 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-15 | LOUVRES | 000191 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS | 2025-09-16 | ECOUEN | 000192 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-17 | 2025-09-22 | 2025-09-24
EN COURS SUSPICION AMIANTE | 2025-09-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000193 | EN ATTENTE DEVIS - SUSPICION AMIANTE | 2025-09-19
TRAITEE | 2025-09-17 | MOUSSY-LE-VIEUX | 000194 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-25
EN COURS | 2025-09-17 | CLAYE-SOUILLY | 000195 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-25
REJETEE | 2025-09-17 | CLAYE-SOUILLY | 000196 | TRIPLON AVEC DEMANDE 195
REJETEE | 2025-09-17 | CLAYE-SOUILLY | 000197 | TRIPLON AVEC DEMANDE 195
EN COURS | 2025-09-17 | CLAYE-SOUILLY | 000198 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-17 | LOUVRES | 000199 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-19 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-18 | JUILLY | 000200 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-25
REJETEE | 2025-09-19 | MITRY-MORY | 000201 | DOUBLON AVEC N°202
TRAITEE | 2025-09-19 | MITRY-MORY | 000202 | INTERVENTION REALISEE - AVEC OS 138 DEPOT A EVOLUE | 2025-09-19
EN COURS | 2025-09-19 | MITRY-MORY | 000203 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 2025-09-25
EN COURS | 2025-09-22 | LOUVRES | 000204 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-22 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-29 | LOUVRES | 000205 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-29 | LOUVRES | 000206 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-02
EN COURS | 2025-09-29 | FONTENAY-EN-PARISIS | 000207 | EN ATTENTE DEVIS | 2025-10-02
NON TRAITEE | 2025-09-30 | COMPANS | 000208 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-01 | EPIAIS-LES-LOUVRES | 000209 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
EN COURS | 2025-10-01 | ECOUEN | 000210 | EN ATTENTE DEVIS | 2025-10-02
NON TRAITEE | 2025-10-01 | MITRY-MORY | 000211 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-01 | MITRY-MORY | 000212 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-01 | MITRY-MORY | 000213 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-01 | MITRY-MORY | 000214 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-02 | MITRY-MORY | 000215 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
EN COURS | 2025-10-02 | PUISEUX-EN-FRANCE | 000216 | EN ATTENTE DEVIS | 2025-10-09
NON TRAITEE | 2025-10-03 | ECOUEN | 000217 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-03 | MITRY-MORY | 000218 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-03 | MITRY-MORY | 000219 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-03 | MITRY-MORY | 000220 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-06 | GONESSE | 000221 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 07/10/20/25 | VILLIERS-LE-BEL | 000222 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
EN COURS | 07/10/20/25 | VILLIERS-LE-BEL | 000223 | EN ATTENTE DEVIS | 2025-10-09
EN COURS | 07/10/20/25 | JUILLY | 000224 | EN ATTENTE DEVIS | 2025-10-09
NON TRAITEE | 07/10/20/25 | JUILLY | 000225 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2025-10-08 | LOUVRES | 000226 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF