## Synthèse financière 03-12-2025
BILAN FINANCIER TTC A DATE DU 03-12-2025
2025 (€) TTC
BUDGET INITIAL - MAI 2025 | 600000
FRAIS DE PERSONNEL | 32000
FRAIS DE STRUCTURE | 6400
ISODIAG - DIAGNOSTIQUE ET PRELEVEMENTS AMIANTE (COUP DE PROPRE) | 40795.42
BUDGET COMPLEMENTAIRE - DM 16/10/25 | 650000
MONTANT DISPONIBLE POUR LA PRESTATION DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT (TTC) | 1170804.58
| (€) TTC | COMMENTAIRES SIGIDURS:
REALISE ET VALIDE AU 03/12/2025 - EXERCICE 2025 | 1095117.21
> PHASE COUP DE PROPRE HORS AMIANTE: | 835537.34
TERSEN - MONTANT CP/ MAI JUIN JUILLET AOUT 2025 | 348140.63 | > Factures acceptées + mandatées.
TERSEN- MONTANT CP/ SEPTEMBRE 2025 | 122778.11 | > Facture acceptée + mandatée.
TERSEN - MONTANT CP/ OCTOBRE 2025 | 162328.98 | > Facture acceptée + mandatée.
TERSEN - MONTANT CP/ NOVEMBRE 2025 | 146769.02 | > Facture acceptée en attente dépose CHORUS.
TERSEN - MONTANT CP/ EVACUATION DES TERRES ISDND 2025 | 55520.6 | > Facture acceptée en attente dépose CHORUS.
TERSEN - MONTANT CP/ DECEMBRE 2025 |  | > Facture en attente réalisation et dépose CHORUS (maximum le 09-12-2025 (temps de latence pour l'apparition sur logiciel de finances interne), sinon à passer sur exercice 2026).
> PHASE COUP DE PROPRE AMIANTE (PRIX DU BPU INITIAL): | 26699.93
TERSEN - MONTANT CP/ 6 POINTS OCTOBRE 2025 | 26699.93 | > Facture acceptée en attente dépose CHORUS.
> PHASE ORDRES DE SERVICE HORS AMIANTE: | 232879.94
TERSEN - MONTANT OS/ 02 JUIN AU 02 DECEMBRE 2025 | 232879.94 | > 108 factures acceptées et mandatées ainsi que 46 factures acceptées en attente dépose CHORUS.
(€) TTC
EN ATTENTE D'INTERVENTION AU 03/12/2025 + AVENANT N°2 - NOUVEAUX PRIX AMIANTE - (JANVIER 2026) | 366784.32
> PHASE COUP DE PROPRE AMIANTE - NOUVEAUX PRIX AVENANT N°2: | 124981.99
TERSEN - TOTAL DEVIS CP* 26 POINTS | 124981.99 | > Devis reçu, en attente émission facture.
> PHASE ORDRES DE SERVICE AMIANTE - NOUVEAUX PRIX AVENANT N°2: | 107285.63
TERSEN - TOTAL DEVIS 9 OS* | 107285.63 | > Devis reçu, en attente émission facture/ Pour information, à date il a été recensé un total de 19 OS avec de la suspicion d'amiante (en attente retour des résultats d'analyse et prélèvements) --> incluant les 9 OS déjà avérées.
> PHASE ORDRES DE SERVICE HORS AMIANTE: | 134516.7
TERSEN - TOTAL DEVIS OS* VALIDES CARPF SUR NEOCITY AU 02-12-2025 | 128663.56 | > 87 devis validés par la CARPF jusqu'au 02-12-2025 en attente d'intervention TERSEN et émission des factures.
TERSEN - TOTAL DEVIS OS* EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF AU 03-12-2025 | 5853.14 | > 4 devis reçus sur NEOCITY en attente instructions de la CARPF au 03-12-2025 (OS 261, OS 294, OS 300, OS 304).
(€) TTC
MONTANT TOTAL REALISE + EN ATTENTE AU 03/12/2025 | 1461901.53
MONTANT DISPONIBLE A DATE** | 75687.37 | > Ne tient pas compte du montant des devis en attente instructions de la CARPF (4 devis).
BESOIN PREVISIONNEL POUR ASSURER LA PRESTATION --> 10 octobre 2025 à fin déc 2025 | 588606.16
TOTAL MANQUANT TTC | 2746177.52
Estimation comprenant la finalisation du CP (Factures d'octobre et novembre 2025) ainsi qu'une estimation des OS jusqu'à la fin 2025 (moyenne du montant OS réalisées avant le 10/10/2025 x 3 mois restants + forfait amiante pour 10 interventions max/mensuel). Cette estimation reste une hypothèse. Le montant alloué reste difficile à évaluer au vu du faible recul de la prestation, de l'absence d'historique, de la récurrence, du volume et de la nature des dépots... soumis à validation de la CARPF
* : A noter que le montant de la facture peut varier du montant du devis initial selon les tonnages rééllement collectés et traités
**: montant restant estimatif car comprenant une part de devis qui feront l'objet de factures ajustées aux tonnages réellement collectés et traités