## SUIVI DES OS 2026 - SIGIDURS
STATUT NEOCITY | DATE DU SIGNALEMENT COMMUNE NEOCITY | COMMUNE | REFERENCE DU SIGNALEMENT | COMMENTAIRE SIGIDURS | DATE DEMANDE CARPF POUR DEVIS | DATE DEPOT RESULTATS ANALYSES PRELEMENTS AMIANTE TERSEN | AMIANTE AVEREE OU NON ? | DATE DEPOT DEVIS PAR TERSEN | DATE ACCORD CARPF POUR ENLEVEMENT DS PAR TERSEN | DATE EXECUTION ENLEVEMENT DS PAR TERSEN | DATE DEPOT PHOTOS AVANT/ APRES TERSEN | DATE DEPOT BSD + FACTURE TERSEN
REJETEE | 2025-06-25 | ECOUEN | 57 | DEPÔT SUPERIEUR A 100 TONNES - EN DEHORS DU SERVICE EN VIGUEUR
EN COURS | 2025-07-03 | VILLIERS-LE-BEL | 61 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-03-04
EN COURS | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 69 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 70 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-07-15 | FONTENAY-EN-PARISIS | 74 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-17 | 2026-03-05
EN COURS | 2025-07-25 | OTHIS | 86 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-09-25 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26
EN COURS | 2025-08-08 | LOUVRES | 119 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-02-20
EN COURS | 2025-08-25 | LOUVRES | 149 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-03
EN COURS | 2025-08-27 | LOUVRES | 161 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-09-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 193 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-10-02 | PUISEUX-EN-FRANCE | 216 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-10-03 | ECOUEN | 217 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2026-02-11 | OUI | 2026-02-26 | 2026-03-02
EN COURS | 2025-10-15 | LE THILLAY | 233 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-10-21 |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-05
EN COURS | 2025-10-15 | MITRY-MORY | 235 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-11 | 2026-02-11 | OUI | 2026-03-02 | 2026-03-02
TRAITEE | 2025-11-24 | MOUSSY-LE-NEUF | 289 | INTERVENTION REALISEE | 2025-11-24 |  |  | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2025-12-08 | LOUVRES | 317 | INTERVENTION REALISEE | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2026-02-12
TRAITEE | 2026-01-05 | LOUVRES | 328 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 2026-01-26
TRAITEE | 2026-01-05 | LOUVRES | 329 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 2026-02-04
TRAITEE | 2026-01-08 | LOUVRES | 330 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-08 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-23
TRAITEE | 2026-01-08 | COMPANS | 331 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-13 | COMPANS | 332 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 333 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 2026-02-13
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 334 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 335 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 336 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-15 | LOUVRES | 337 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-15 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-04
TRAITEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 338 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04
EN COURS | 2026-01-19 | LOUVRES | 339 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-13
TRAITEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 340 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04
REJETEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 341 | DOUBLON AVEC OS 340
EN COURS | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 342 | EN ATTENTE VALIDATION DEVIS | 19/01/2026-10/03/2026 |  |  | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 343 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-02-05
EN COURS | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 344 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26
EN COURS | 2026-01-19 | LE MESNIL AUBRY | 345 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-20 | JUILLY | 346 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-23
TRAITEE | 2026-01-20 | SURVILLIERS | 347 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-05
EN COURS | 2026-01-21 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 348 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03
EN COURS | 2026-01-21 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 349 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-26 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-09
TRAITEE | 2026-01-23 | LOUVRES | 350 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-23 | COMPANS | 351 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  | 2026-02-05
TRAITEE | 2026-01-26 | LOUVRES | 352 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-13
EN COURS | 2026-01-26 | LOUVRES | 353 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-12
TRAITEE | 2026-01-26 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 354 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-13
EN COURS | 2026-01-27 | LE THILLAY | 355 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-28 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-02 | LOUVRES | 356 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-02 | LE THILLAY | 357 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-03 | LOUVRES | 358 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-03 | VILLIERS-LE-BEL | 359 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-06 | VILLIERS-LE-BEL | 360 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
REJETEE | 2026-02-03 | VILLIERS-LE-BEL | 361 | DOUBLON OS 359
TRAITEE | 2026-02-11 | ROUVRES | 362 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-11 | SAINT-WITZ | 363 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 364 | DOUBLON OS 367
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 365 | DOUBLON OS 367
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 366 | DOUBLON OS 367
TRAITEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 367 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06
TRAITEE | 2026-02-18 | ROISSY-EN-FRANCE | 368 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-02-18 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 369 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 370 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 371 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-23 | THIEUX | 372 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06
TRAITEE | 2026-02-23 | THIEUX | 373 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27
TRAITEE | 2026-02-23 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 374 | INTERVENTION TRAITEE PAR LA VILLE EN REGIE | 2026-02-25
TRAITEE | 2026-02-25 | FONTENAY-EN-PARISIS | 375 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-27 | OTHIS | 376 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-27 | OTHIS | 377 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2025-03-18 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 378 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 379 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 380 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 381 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 382 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 46084 | FONTENAY-EN-PARISIS | 383 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-04 | LOUVRES | 384 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-03-05 | COMPANS | 385 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13
EN COURS | 2026-03-05 | SURVILLIERS | 386 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-09 | LOUVRES | 387 | PRELEVEMENT ET DIAGNOSTIC AMIANTE VALIDE EN COURS | 2026-04-07 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-09 | LE MESNIL AUBRY | 388 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 389 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 390 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 391 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-25
REJETEE | 2026-03-09 | SURVILLIERS | 392 | DOUBLON AVEC OS 386 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-10 | ROISSY-EN-FRANCE | 393 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-07
TRAITEE | 2026-03-16 | CLAYE-SOUILLY | 394 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-16 | THIEUX | 395 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-17 | THIEUX | 396 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01
EN COURS | 2026-03-17 | THIEUX | 397 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS AMIANTE | 2026-03-17 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10
EN COURS | 2026-03-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 398 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS AMIANTE | 2026-03-17 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10
EN COURS | 2026-03-18 | THIEUX | 399 | EN ATTENTE ENVOI DEVIS | 2026-03-18 | 2026-04-08 | NON
EN COURS | 2026-03-18 | THIEUX | 400 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS AMIANTE | 2026-03-18 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10
EN COURS | 2026-03-19 | OTHIS | 401 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-19 | OTHIS | 402 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01
EN COURS | 2026-03-19 | OTHIS | 403 | EN ATTENTE ENVOI DEVIS | 2026-03-20 | 2026-04-08 | NON
EN COURS | 2026-03-21 | GRESSY | 404 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01
EN COURS | 2026-03-22 | BOUQUEVAL | 405 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-22 | BOUQUEVAL | 406 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-23 | LOUVRES | 407 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-23 | COMPANS | 408 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01
EN COURS | 2026-03-23 | BOUQUEVAL | 409 | PRELEVEMENT ET DIAGNOSTIC AMIANTE VALIDE EN COURS | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-24 | BOUQUEVAL | 410 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-10
EN COURS | 2026-03-27 | LOUVRES | 411 | ATTENTE ENVOI DEVIS précisions demandée à TERSEN | 2026-04-01
TRAITEE | 2026-03-27 | LOUVRES | 412 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10
TRAITEE | 2026-03-30 | LOUVRES | 413 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-04-01
EN COURS | 2026-03-30 | LOUVRES | 414 | ATTENTE ENVOI DEVIS | 2026-04-08
TRAITEE | 2026-04-01 | FONTENAY-EN-PARISIS | 415 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-04-08
EN COURS | 2026-04-01 | FONTENAY-EN-PARISIS | 416 | ATTENTE ENVOI DEVIS (suspicion amiante) | 2026-04-08
NON TRAITE | 2026-04-07 | LOUVRES | 417 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-07 | LOUVRES | 418 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-07 | ROISSY-EN-FRANCE | 419 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-07 | MOUSSY-LE-NEUF | 420 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-08 | SAINT-WITZ | 421 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-09 | MOUSSY-LE-NEUF | 422 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-10 | VILLIERS-LE-BEL | 425 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-10 | CHENNEVIERES-LES-LOUVRES | 426 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITE | 2026-04-10 | VILLIERS-LE-BEL | 427 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF