## SUIVI FINANCIER SIGIDURS
Bilan financier à date du 10-04-2026
2025 (€) TTC
Budget initial mai 2025 | 600000
Frais de personnel | 32000
Frais de structure | 6400
ISODIAG - Phase "Coup de propre" prélèvements et diagnostics amiante | 40795.42
Budget complémentaire DM 16/10/2025 | 650000
Montant disponible pour la prestation de traitement et de collecte DS | 1170804.58
2026 (€) TTC
Budget initial 2026 (traitement et collecte DS) | 1500000
Budget 2026 ajusté après report solde 2025 (traitement et collecte DS) | 1429484.66
2025 | (€) TTC
Montant des factures - Phase "Coup de propre" (ISODIAG + TERSEN) | 996503.7
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 244816.22
Total | 1241319.92
2026 | (€) TTC
Montant des factures réglées en 2026 - Phase "Coup de propre" (TERSEN) | 327566.7
Facture octobre 2025 (AMIANTE TERSEN) | 26699.93
Facture octobre 2025 (AMIANTE TERSEN) | 98643.34
Facture novembre 2025 (AMIANTE TERSEN) | 72881.94
Facture décembre 2025 (TERSEN) | 29993.3
Facture décembre 2025 (TERSEN prorata) | 78948.19
Facture décembre 2025 (TERRES ISDND TERSEN) | 20400
Montant des devis - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 420488.59 | > ce montant tient compte des 3 derniers devis adressés en attente retour instructions CARPF (OS 397, 398 et 400).
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 76810.3
Total | 824865.59
(€) TTC
Disponible prévisionnel 2026 à date du 10-04-2026 | 604619.07
Disponible réel 2026 à date du 10-04-2026 | 1025107.66
(€) TTC
Dépenses engagées prévisionnelles 2026 à date du 10-04-2026 | 824865.59
Réel facturé 2026 à date du 10-04-2026 | 404377
Report du solde 2025 (déficit) | -70515.34
Réel facturé 2025 | 1241319.92
Dépenses 2025 réglées en 2026 | 327566.7
Total cumulé 2025 + 2026 à date du 10-04-2026 | 1645696.92