## SUIVI DES OS 2026 - SIGIDURS
STATUT NEOCITY | DATE DU SIGNALEMENT COMMUNE NEOCITY | COMMUNE | REFERENCE DU SIGNALEMENT | COMMENTAIRE SIGIDURS | DATE DEMANDE CARPF POUR DEVIS (SIGIDURS dispose de 3 jours ouvrés au maximum pour demande à TERSEN) | DATE DEPOT RESULTATS ANALYSES PRELEMENTS AMIANTE TERSEN (délai pouvant aller jusqu'à 4 semaines en totalité et au maximum) | AMIANTE AVEREE OU NON ? | DATE DEPOT DEVIS PAR TERSEN (3 jours ouvrés au maximum pour TERSEN, ensuite la CARPF dispose de 3 jours ouvrés pour valider ou refuser le devis) | DATE ACCORD CARPF POUR ENLEVEMENT DS PAR TERSEN (SIGIDURS dispose de 3 jours ouvrés au maximum pour demande à TERSEN) | DATE EXECUTION ENLEVEMENT DS PAR TERSEN (10 jours ouvrés au maximum après formulation demande par le SIGIDURS (hors amiante)) | DATE DEPOT PHOTOS AVANT/ APRES TERSEN (dépôt NEOCITY par TERSEN au maximum 3 semaines après réalisation intervention) | DATE DEPOT BSD + FACTURE TERSEN (dépôt NEOCITY par TERSEN au maximum 3 semaines après l'intervention)
REJETEE | 2025-06-25 | ECOUEN | 57 | DEPÔT SUPERIEUR A 100 TONNES - EN DEHORS DU SERVICE EN VIGUEUR
EN COURS | 2025-07-03 | VILLIERS-LE-BEL | 61 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-03-04
EN COURS | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 69 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-07-09 | FONTENAY-EN-PARISIS | 70 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-07-15 | FONTENAY-EN-PARISIS | 74 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-17 | 2026-03-05
TRAITEE | 2025-07-25 | OTHIS | 86 | INTERVENTION REALISEE | 2025-09-25 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-16 | 2026-04-17
EN COURS | 2025-08-08 | LOUVRES | 119 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 2026-02-20
EN COURS | 2025-08-25 | LOUVRES | 149 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-02-02 | 2026-02-03
EN COURS | 2025-08-27 | LOUVRES | 161 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-09-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 193 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-10-02 | PUISEUX-EN-FRANCE | 216 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2025-12-08 | OUI | 2026-01-12 | 2026-02-02 | 2026-02-19
EN COURS | 2025-10-03 | ECOUEN | 217 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-08 | 2026-02-11 | OUI | 2026-02-26 | 2026-03-02
EN COURS | 2025-10-15 | LE THILLAY | 233 | INTERVENTION VALIDEE | 2025-10-21 |  |  | 2025-11-04 | 2025-11-05
EN COURS | 2025-10-15 | MITRY-MORY | 235 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2025-12-11 | 2026-02-11 | OUI | 2026-03-02 | 2026-03-02
TRAITEE | 2025-11-24 | MOUSSY-LE-NEUF | 289 | INTERVENTION REALISEE | 2025-11-24 |  |  | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2025-12-08 | LOUVRES | 317 | INTERVENTION REALISEE | 2025-12-08 |  |  | 2025-12-15 | 2025-12-17 | 2026-02-12
TRAITEE | 2026-01-05 | LOUVRES | 328 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-12 | 2026-01-23 | 2026-01-26
TRAITEE | 2026-01-05 | LOUVRES | 329 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-06 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-28 | 2026-02-04
TRAITEE | 2026-01-08 | LOUVRES | 330 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-08 |  |  | 2026-01-09 | 2026-01-09 | 2026-01-13 | 2026-01-23
TRAITEE | 2026-01-08 | COMPANS | 331 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-09 |  |  | 2026-01-13 | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-13 | COMPANS | 332 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 333 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-04 | 2026-02-13 | 2026-02-13
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 334 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-23 | 2026-01-27 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 335 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-02-03
TRAITEE | 2026-01-14 | VILLIERS-LE-BEL | 336 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-14 |  |  | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 2026-01-28 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-15 | LOUVRES | 337 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-15 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04 | 2026-02-04
TRAITEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 338 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04
EN COURS | 2026-01-19 | LOUVRES | 339 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-13
TRAITEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 340 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 2026-02-04
REJETEE | 2026-01-19 | LOUVRES | 341 | DOUBLON AVEC OS 340
TRAITEE | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 342 | INTERVENTION REALISEE | 19/01/2026-10/03/2026 |  |  | 2026-03-31 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-23
TRAITEE | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 343 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26 | 2026-02-03 | 2026-02-05
EN COURS | 2026-01-19 | LONGPERRIER | 344 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-21 | 2026-01-26
EN COURS | 2026-01-19 | LE MESNIL AUBRY | 345 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-19 |  |  | 2026-01-26 | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-20 | JUILLY | 346 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-01-20 | [5 empty] | 2026-01-23
TRAITEE | 2026-01-20 | SURVILLIERS | 347 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-20 |  |  | 2026-01-23 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2026-02-05
EN COURS | 2026-01-21 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 348 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03
EN COURS | 2026-01-21 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 349 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-01-26 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-09
TRAITEE | 2026-01-23 | LOUVRES | 350 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-01-26 | [5 empty] | 2026-01-28
TRAITEE | 2026-01-23 | COMPANS | 351 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 |  | 2026-02-05
TRAITEE | 2026-01-26 | LOUVRES | 352 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-02-13
TRAITEE | 2026-01-26 | LOUVRES | 353 | INTERVENTION REALISEE MAIS PAS DE PHOTO AVANT | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-12 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-01-26 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 354 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-27 |  |  | 2026-01-30 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-01-27 | LE THILLAY | 355 | INTERVENTION REALISEE | 2026-01-28 |  |  | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-02-26 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-02-02 | LOUVRES | 356 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-24 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-02 | LE THILLAY | 357 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-03 | LOUVRES | 358 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-04 |  |  | 2026-02-05 | 2026-02-09 | 2026-03-02 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-03 | VILLIERS-LE-BEL | 359 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-06 | VILLIERS-LE-BEL | 360 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-06 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
REJETEE | 2026-02-03 | VILLIERS-LE-BEL | 361 | DOUBLON OS 359
TRAITEE | 2026-02-11 | ROUVRES | 362 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-11 | SAINT-WITZ | 363 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-11 |  |  | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2026-03-05
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 364 | DOUBLON OS 367
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 365 | DOUBLON OS 367
REJETEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 366 | DOUBLON OS 367
TRAITEE | 2026-02-16 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 367 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-16 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06
TRAITEE | 2026-02-18 | ROISSY-EN-FRANCE | 368 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-02-18 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 369 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 370 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-12 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-02-20 | MITRY-MORY | 371 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-20 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 2026-03-05
TRAITEE | 2026-02-23 | THIEUX | 372 | INTERVENTION REALISEE | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-27 | 2026-03-02 | 2026-03-06 | 2026-03-06
TRAITEE | 2026-02-23 | THIEUX | 373 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-02-25 |  |  | 2026-02-27 |  |  | 2026-02-27
TRAITEE | 2026-02-23 | CHENNEVIERES LES LOUVRES | 374 | INTERVENTION TRAITEE PAR LA VILLE EN REGIE | 2026-02-25
TRAITEE | 2026-02-25 | FONTENAY-EN-PARISIS | 375 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-23 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-27 | OTHIS | 376 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-02-27 | OTHIS | 377 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-16 | 2025-03-18 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 378 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-12 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 379 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 380 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 381 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-02 | LOUVRES | 382 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-02 |  |  | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-09 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-03 | FONTENAY-EN-PARISIS | 383 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-11 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-04 | LOUVRES | 384 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-04 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-03-05 | COMPANS | 385 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-13 | 2026-03-13
TRAITEE | 2026-03-05 | SURVILLIERS | 386 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-05 |  |  | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 2026-03-25 | 2026-03-31
EN COURS | 2026-03-09 | LOUVRES | 387 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-17 | 2026-04-17 | OUI | 2026-04-30
TRAITEE | 2026-03-09 | LE MESNIL AUBRY | 388 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 389 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 390 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-13 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-25
TRAITEE | 2026-03-09 | LOUVRES | 391 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-09 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-25
REJETEE | 2026-03-09 | SURVILLIERS | 392 | DOUBLON AVEC OS 386 | 2026-03-10
TRAITEE | 2026-03-10 | ROISSY-EN-FRANCE | 393 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-11 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-04-03 | 2026-04-07
TRAITEE | 2026-03-16 | CLAYE-SOUILLY | 394 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-16 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-16 | THIEUX | 395 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-23 | 2026-03-31
TRAITEE | 2026-03-17 | THIEUX | 396 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-17 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-13
EN COURS | 2026-03-17 | THIEUX | 397 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2026-03-17 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10 | 2026-04-15
EN COURS | 2026-03-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 398 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2026-03-17 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10 | 2026-04-15
TRAITEE | 2026-03-18 | THIEUX | 399 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-18 | 2026-04-08 | NON | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 2026-04-22 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-03-18 | THIEUX | 400 | INTERVENTION VALIDEE AMIANTE | 2026-03-18 | 2026-04-08 | OUI | 2026-04-10 | 2026-04-15
TRAITEE | 2026-03-19 | OTHIS | 401 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-03-19 | OTHIS | 402 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-20 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 2026-04-13
EN COURS | 2026-03-19 | OTHIS | 403 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-20 | 2026-04-08 | NON | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-22 | 2026-04-23
TRAITEE | 2026-03-21 | GRESSY | 404 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-03-22 | BOUQUEVAL | 405 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-03-22 | BOUQUEVAL | 406 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-03-23 | LOUVRES | 407 | INTERVENTION REALISEE - ABSENCE DECHETS | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-13
TRAITEE | 2026-03-23 | COMPANS | 408 | INTERVENTION REALISEE MAIS PAS DE PHOTO AVANT | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01 | 2026-04-07 | 2026-04-13
EN COURS | 2026-03-23 | BOUQUEVAL | 409 | EN ATTENTE RESULTATS DIAG | demande diag 31/03 | deadline 28/04
TRAITEE | 2026-03-24 | BOUQUEVAL | 410 | INTERVENTION REALISEE | 2026-03-25 |  |  | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-08 | 2026-04-10
TRAITEE | 2026-03-27 | LOUVRES | 411 | ABSENCE DECHETS APRES ELABORATIONS DEVIS | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-07
TRAITEE | 2026-03-27 | LOUVRES | 412 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-01 |  |  | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10
TRAITEE | 2026-03-30 | LOUVRES | 413 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-04-01
TRAITEE | 2026-03-30 | LOUVRES | 414 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-08 |  |  | 2026-04-14 | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-23
TRAITEE | 2026-04-01 | FONTENAY-EN-PARISIS | 415 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-04-08
EN COURS | 2026-04-01 | FONTENAY-EN-PARISIS | 416 | PRELEVEMENT ET DIAGNOSTIC AMIANTE VALIDE EN COURS | demande diag 16/04 | deadline 14/05
EN COURS | 2026-04-07 | LOUVRES | 417 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21
EN COURS | 2026-04-07 | LOUVRES | 418 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20
TRAITEE | 2026-04-07 | ROISSY-EN-FRANCE | 419 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23
TRAITEE | 2026-04-07 | MOUSSY-LE-NEUF | 420 | ABSENCE DECHETS AU MOMENT ELABORATION DU DEVIS | 2026-04-14 | [5 empty] | 2026-04-20
TRAITEE | 2026-04-08 | SAINT-WITZ | 421 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-09 | MOUSSY-LE-NEUF | 422 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-10 | LE THILLAY | 423 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-10 | LE THILLAY | 424 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-20
TRAITEE | 2026-04-10 | VILLIERS-LE-BEL | 425 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-10 | VILLIERS-LE-BEL | 426 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-21
TRAITEE | 2026-04-10 | VILLIERS-LE-BEL | 427 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-11 | LE MESNIL AUBRY | 428 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21
EN COURS | 2026-04-11 | LE MESNIL AUBRY | 429 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21
EN COURS | 2026-04-13 | CLAYE-SOUILLY | 430 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21
TRAITEE | 2026-04-13 | CLAYE-SOUILLY | 431 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-16 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 2026-04-23
TRAITEE | 2026-04-14 | VILLIERS-LE-BEL | 432 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-17 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-14 | LOUVRES | 433 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22
TRAITEE | 2026-04-14 | LOUVRES | 434 | INTERVENTION REALISEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-14 | LOUVRES | 435 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-14 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-17 | GONESSE | 436 | INTERVENTION VALIDEE | 2026-04-17 |  |  | 2026-04-21 | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-17 | FONTENAY-EN-PARISIS | 437 | PRELEVEMENT ET DIAGNOSTIC AMIANTE VALIDE EN COURS | demande diag 21/04 | deadline 20/05
EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 438 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 439 | ERREUR SUR DEVIS EN ATTENTE CORRECTIF TERSEN | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 440 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 441 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-21 | LE THILLAY | 442 | EN ATTENTE ENVOI DEVIS | 2026-04-22
EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 443 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-21 | LE MESNIL-AUBRY | 444 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-22 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 445 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-23 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 446 | ERREUR SUR DEVIS EN ATTENTE CORRECTIF TERSEN | 2026-04-23
REJETEE | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 447 | HORS CRITERES DU SERVICE DS
EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 448 | ERREUR SUR DEVIS EN ATTENTE CORRECTIF TERSEN | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 449 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-23 |  |  | 2026-04-30
EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 450 | ERREUR SUR DEVIS EN ATTENTE CORRECTIF TERSEN | 2026-04-23
EN COURS | 2026-04-23 | JUILLY | 451 | EN ATTENTE RETOUR CARPF SUITE ENVOI DEVIS | 2026-04-24 |  |  | 2026-04-30
NON TRAITEE | 2026-04-27 | LOUVRES | 452 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-27 | LOUVRES | 453 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-27 | DAMMARTIN-EN-GOËLE | 454 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-28 | CLAYE-SOUILLY | 455 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-28 | GONESSE | 456 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-28 | LOUVRES | 457 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-28 | LOUVRES | 458 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-29 | ROUVRES | 459 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-29 | ROUVRES | 460 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-29 | ROUVRES | 461 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-29 | ROUVRES | 462 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-29 | MITRY-MORY | 463 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
NON TRAITEE | 2026-04-30 | VILLENEUVE SOUS DAMMARTIN | 464 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF