## SUIVI FINANCIER SIGIDURS 06-05
Bilan financier à date du 06-05-2026
2025 (€) TTC
Budget initial mai 2025 | 600000
Frais de personnel | 32000
Frais de structure | 6400
ISODIAG - Phase "Coup de propre" prélèvements et diagnostics amiante | 40795.42
Budget complémentaire DM 16/10/2025 | 650000
Montant disponible pour la prestation de traitement et de collecte DS | 1170804.58
2026 (€) TTC
Budget initial 2026 (traitement et collecte DS) | 1500000
Budget 2026 ajusté après report solde 2025 (traitement et collecte DS) | 1429484.66
2025 | (€) TTC
Montant des factures - Phase "Coup de propre" (ISODIAG + TERSEN) | 996503.7
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 244816.22
Total | 1241319.92
2026 | (€) TTC
Montant des factures réglées en 2026 - Phase "Coup de propre" (TERSEN) | 307166.7
Montant des devis - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 06-05-2026 | 275163.96
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 06-05-2026 | 306775.1
Total | 889105.76
(€) TTC
Disponible prévisionnel 2026 à date du 06-05-2026 | 540378.9 | Inclus les devis en attente d'instructions et les factures en attente de dépôt CHORUS (préalablement validées).
Disponible réel 2026 à date du 06-05-2026 | 815542.86 | Inclus les devis en attente d'instructions et les factures en attente de dépôt CHORUS (préalablement validées).
(€) TTC
Dépenses engagées prévisionnelles 2026 à date du 06-05-2026 | 889105.76 | Inclus les factures en attente de dépôt CHORUS.
Réel facturé 2026 à date du 06-05-2026 | 613941.8 | Inclus les factures en attente de dépôt CHORUS.
Report du solde 2025 (déficit) | -70515.34
Réel facturé 2025 | 1241319.92
Dépenses 2025 réglées en 2026 | 307166.7
Total cumulé 2025 + 2026 à date du 06-05-2026 | 1855261.72

## DEVIS EN ATT INSTRUCTIONS
SUIVI FINANCIER 06-05-2026
EN ATTENTE D'ACCEPTATION OU REFUS DE LA CARPF:
| STATUT INTERVENTION TERRAIN | DATE DU SIGNALEMENT | COMMUNE | NUMERO SIGNALEMENT | MONTANT HT € DEVIS | MONTANT TTC € DEVIS | STATUT ADMINISTRATIF | 15 | Devis proposés à la CARPF
| EN COURS - AMIANTE | 2026-03-09 | LOUVRES | 387 | 3121.26 | 3745.512 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 438 | 1159.26 | 1391.112 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 440 | 752.89 | 903.468 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 441 | 522.12 | 626.544 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 443 | 1356.01 | 1627.212 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | LE MESNIL-AUBRY | 444 | 245.21 | 294.252 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 445 | 490.74 | 588.888 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 449 | 740.46 | 888.552 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | JUILLY | 451 | 1977.17 | 2372.604 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 450 | 1231.49 | 1477.788 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 448 | 726.48 | 871.776 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-23 | MITRY-MORY | 446 | 1107.75 | 1329.3 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS | 2026-04-21 | MITRY-MORY | 439 | 1689.5 | 2027.4 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS - AMIANTE | 2026-04-01 | FONTENAY-EN-PARISIS | 416 | 5597.46 | 6716.952 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| EN COURS - AMIANTE | 2026-03-23 | BOUQUEVAL | 409 | 25629.72 | 30755.664 | EN ATTENTE INSTRUCTIONS CARPF
| COÜT PREVISIONNEL EVACUATION TERRES ISDND SUITE TRI PLATEFORME | OS 2025/ 2026 |  |  | 17000 | 20400 | EN ATTENTE AFFILIATION AUX OS CONCERNEES, MONTANT DONNE A TITRE ESTIMATIF PAR TERSEN
TOTAL |  |  |  |  | 63347.52 | 76017.024

## FACTURES EN ATT DEPOT CHORUS
SUIVI FINANCIER 06-05-2026
FACTURES VALIDEES PREALABLEMENT EN ATTENTE DEPOT CHORUS POUR MANDATEMENT:
| Commune | N°OS | Date réalisation terrain | Montant facture €HT | Montant facture TTC € | Statut facture | 37 | Factures prorata 2025
| MITRY-MORY | 137 | 2026-01-14 | 4861.02 | 5833.224 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE - EN ATTENTE DEPOT CHORUS | 47 | Factures 2026
| MITRY-MORY | 215 | 2026-01-14 | 3788.94 | 4546.728 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS | 84 | Au total à mandater
| MITRY-MORY | 24 | 2026-01-14 | 12611.27 | 15133.524 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 69 | 2026-02-19 | 8461.69 | 10154.028 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 70 | 2026-02-19 | 8436.69 | 10124.028 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 193 | 2026-02-19 | 6270.99 | 7525.188 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 119 | 2026-02-20 | 5834.56 | 7001.472 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 161 | 2026-02-20 | 509.96 | 611.952 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| PUISEUX-EN-France | 216 | 2026-02-20 | 7679.29 | 9215.148 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| ECOUEN | 217 | 2026-03-16 | 1216 | 1459.2 | FACTURE VALIDEE (diag amiante) EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 74 | 2026-03-05 | 15118.79 | 18142.548 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 235 | 2026-03-16 | 4352.98 | 5223.576 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 61 | 2026-03-05 | 6168.96 | 7402.752 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| OTHIS | 86 | 2026-01-16 | 10090.92 | 12109.104 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 173 | 23/10/2025-24/10/2025 | 10335.84 | 12403.008 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 175 | 2025-10-22 | 3143.9 | 3772.68 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 206 | 2025-10-28 | 1311.11 | 1573.332 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 222 | 2025-10-30 | 824.19 | 989.028 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LE THILLAY | 233 | 2026-02-06 | 571.47 | 685.764 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| ECOUEN | 244 | 2025-11-19 | 1207.04 | 1448.448 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 246 | 2025-11-17 | 1044.23 | 1253.076 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 263 | 2025-11-24 | 1090.09 | 1308.108 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 282 | 2025-11-28 | 409.71 | 491.652 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MOUSSY-LE-NEUF | 289 | 2026-03-20 | 3793.32 | 4551.984 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 297 | 2025-12-18 | 1086.34 | 1303.608 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 298 | 2025-12-17 | 1340.57 | 1608.684 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MOUSSY-LE-NEUF | 320 | 2026-01-17 | 538.5 | 646.2 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| JUILLY | 225 | 2025-11-07 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| SURVILLIERS | 227 | 2025-11-27 | 479.39 | 575.268 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| JUILLY | 228 | 2026-02-03 | 110.76 | 132.912 | FACTURE VALIDEE - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 230 | 2025-11-05 | 162 | 194.4 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| CLAYE-SOUILLY | 195 | 2025-11-20 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| CLAYE-SOUILLY | 198 | 2025-11-20 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LE THILLAY | 234 | 2025-11-27 | 162 | 194.4 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 241 | 2025-11-04 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VAUDHERLAND | 265 | 2025-12-01 | 479.39 | 575.268 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MOUSSY-LE-VIEUX | 43 | 2025-09-23 | 162 | 194.4 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| COMPANS | 101 | 2025-10-07 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 103 | 2025-10-09 | 162 | 194.4 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 136 | 2025-11-20 | 479.39 | 575.268 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 153 | 2025-09-30 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| ECOUEN | 285 | 2025-12-11 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| EPIAIS-LES-LOUVRES | 40 | 2025-11-09 | 479.39 | 575.268 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 148 | 2025-10-21 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 189 | 2025-11-13 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 207 | 2025-11-20 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 286 | 2025-12-15 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 291 | 2025-12-15 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 300 | 2025-12-12 | 479.39 | 575.268 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| ECOUEN | 84 | 2025-11-06 | 162 | 194.4 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| ECOUEN | 192 | 2025-11-28 | 369.75 | 443.7 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| GONESSE | 273 | 2025-12-10 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LE THILLAY | 316 | 2025-12-16 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MARLY-LA-VILLE | 151 | 2025-11-20 | 109.64 | 131.568 | FACTURE VALIDEE - PRIX 2025 - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| FONTENAY-EN-PARISIS | 149 | 2026-02-19 | 8436.69 | 10124.028 | FACTURE VALIDEE - AMIANTE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| SAINT-WITZ | 178 | 22-23-25/01/2026 | 24462.46 | 29354.952 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 261 | 2026-01-08 | 1360.07 | 1632.084 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| OTHIS | 292 | 2026-01-13 | 975.78 | 1170.936 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 323 | 2026-01-08 | 1388.23 | 1665.876 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 324 | 2026-01-16 | 1353.08 | 1623.696 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| MITRY-MORY | 325 | 2026-01-19 | 2502.48 | 3002.976 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LE THILLAY | 326 | 2026-01-09 | 674.17 | 809.004 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 327 | 2026-01-15 | 1054.54 | 1265.448 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 328 | 2026-01-23 | 373.5 | 448.2 | FACTURE VALIDEE - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 329 | 2026-01-26 | 2110.49 | 2532.588 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 330 | 2026-01-13 | 813.96 | 976.752 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| COMPANS | 332 | 2026-01-19 | 2043.62 | 2452.344 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 334 | 2026-01-22 | 1539.95 | 1847.94 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 335 | 2026-01-16 | 650.25 | 780.3 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 336 | 2026-01-16 | 530.61 | 636.732 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 337 | 2026-01-26 | 620.78 | 744.936 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 338 | 2026-01-28 | 4924.65 | 5909.58 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 340 | 2026-01-28 | 966.14 | 1159.368 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| COMPANS | 351 | 2026-01-28 | 183.29 | 219.948 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 299 | 2026-01-15 | 888.68 | 1066.416 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| VILLIERS-LE-BEL | 333 | 2026-02-12 | 484.26 | 581.112 | FACTURE VALIDEE - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LONGPERRIER | 343 | 2026-02-03 | 775.01 | 930.012 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| JUILLY | 346 | 2026-02-26 | 373.5 | 448.2 | FACTURE VALIDEE - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| SURVILLIERS | 347 | 2026-02-02 | 709.56 | 851.472 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 352 | 2026-02-12 | 297.51 | 357.012 | FACTURE VALIDEE - ABS DECHETS EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 353 | 2026-02-12 | 1484.88 | 1781.856 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| CHENNEVIERES LES LOUVRES | 354 | 2026-02-04 | 989.19 | 1187.028 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 259 | 2026-01-07 | 755.28 | 906.336 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
| LOUVRES | 154 | 2025-10-14 | 484.3 | 581.16 | FACTURE VALIDEE EN ATTENTE DEPOT CHORUS
TOTAL |  |  |  | 191637.34 | 229964.808

## FACTURES MANDATEES 2026
SUIVI FINANCIER 06-05-2026
ORDRES DE SERVICES
| Commune | N°OS | Date réalisation terrain | N°Facture | Montant facture €HT | Montant facture TTC € | Statut facture | Date mandatement CIRIL
| VILLIERS-LE-BEL | 312 | 2025-12-17 | 16002RI26000131 | 1135.03 | 1362.036 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| FONTENAY-EN-PARISIS | 150 | 2025-12-15 | 16002RI26000257 | 1326.85 | 1592.22 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 319 | 2025-12-16 | 16002RI26000133 | 1082.2 | 1298.64 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| COMPANS | 318 | 2025-12-16 | 16002RI26000130 | 1023.16 | 1227.792 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| FOSSES | 306 | 2025-12-11 | 16002RI26000132 | 2415.25 | 2898.3 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 281 | 2025-12-03 | 16002RI26000277 | 1109.41 | 1331.292 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 279 | 2025-12-03 | 16002RI26000276 | 1622.53 | 1947.036 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 302 | 2025-12-05 | 16002RI26000275 | 1051.33 | 1261.596 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 254 | 2025-12-08 | 16002RI26000274 | 1238.97 | 1486.764 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 301 | 2025-12-08 | 16002RI26000273 | 897.9 | 1077.48 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 253 | 2025-12-08 | 16002RI26000272 | 1549.61 | 1859.532 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 295 | 2025-12-08 | 16002RI26000271 | 1854.28 | 2225.136 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| GONESSE | 290 | 2025-12-08 | 16002RI26000270 | 853.89 | 1024.668 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 275 | 2025-12-09 | 16002RI26000269 | 3583.61 | 4300.332 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 294 | 2025-12-09 | 16002RI26000268 | 2242 | 2690.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 293 | 2025-12-10 | 16002RI26000267 | 1797.07 | 2156.484 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| CHENNEVIERES LES LOUVRES | 304 | 2025-12-12 | 16002RI26000289 | 793.92 | 952.704 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| GONESSE | 305 | 2025-12-12 | 16002RI26000289 | 1499.36 | 1799.232 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 308 | 2025-12-08 | 16002RI26000287 | 524.91 | 629.892 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 309 | 2025-12-08 | 16002RI26000286 | 472.86 | 567.432 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 310 | 2025-12-08 | 16002RI26000285 | 505.45 | 606.54 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LE THILLAY | 296 | 2025-12-16 | 16002RI26000284 | 3479.97 | 4175.964 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 260 | 2025-12-04 | 16002RI26000283 | 1731.64 | 2077.968 | FACTURE VALIDEE + MANDATEE (complément de facture) | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 307 | 2025-12-11 | 16002RI26000281 | 1128.28 | 1353.936 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MOUSSY-LE-NEUF | 288 | 2025-12-15 | 16002RI26000282 | 906.04 | 1087.248 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 321 | 2025-12-18 | 16002RI26000280 | 1111.29 | 1333.548 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 313 | 2025-12-16 | 16002RI26000279 | 903.83 | 1084.596 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 311 | 2025-12-16 | 16002RI26000278 | 597.36 | 716.832 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 159 | 2025-10-07 | 16002RI25003055 | 716.39 | 859.668 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| GONESSE | 59 | 2025-08-07 | 16002RI25003054 | 1218.6 | 1462.32 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 123 | 2025-11-20 | 16002RI25003053 | 1562.88 | 1875.456 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| VILLIERS-LE-BEL | 66 | 2025-08-05 | 16002RI25003052 | 914.4 | 1097.28 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 203 | 2025-12-01 | 16002RI25003050 | 710.89 | 853.068 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 260 | 2025-12-04 | 16002RI25003049 | 4392 | 5270.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 249 | 2025-12-01 | 16002RI25003048 | 533.67 | 640.404 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 280 | 2025-11-28 | 16002RI25003020 | 1179.14 | 1414.968 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| SAINT-WITZ | 177 | 2025-09-18 | 16002RI25003026 | 8185.94 | 9823.128 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| ROUVRES | 36 | 2025-07-23 | 16002RI25001937 | 1737.41 | 2084.892 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| GONESSE | 65 | 2025-07-31 | 16002RI25001931 | 803.05 | 963.66 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 256 | 2025-11-20 | 16002RI25003037 | 1263.07 | 1515.684 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 211 | 2025-10-21 | 16002RI25003038 | 670.04 | 804.048 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 243 | 2025-11-19 | 16002RI25003040 | 1683.1 | 2019.72 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
TOTAL |  |  |  |  | 64008.58 | 76810.296
COUP DE PROPRE
| Période concernée | Amiante: oui/ non | TIERS | N°Facture | Montant facture €HT | Montant facture TTC € | Statut facture SIGIDURS CIRIL FINANCES
| 2025-10-01 | oui | TERSEN | 16002RI25003156 | 22249.94 | 26699.928 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-10-01 | oui | TERSEN | 16002RI26000260 | 82202.78 | 98643.336 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-11-01 | oui | TERSEN | 16002RI26000259 | 60734.95 | 72881.94 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-12-01 | non | TERSEN | 16002RI26000102 | 24994.42 | 29993.304 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-12-01 | oui | TERSEN | 16002RI2600101 | 65790.16 | 78948.192 | validée mandatée exercice 2026
TOTAL |  |  |  |  | 255972.25 | 307166.7