## SUIVI FINANCIER SIGIDURS 15-05
Bilan financier à date du 15-05-2026
2025 (€) TTC
Budget initial mai 2025 | 600000
Frais de personnel | 32000
Frais de structure | 6400
ISODIAG - Phase "Coup de propre" prélèvements et diagnostics amiante | 40795.42
Budget complémentaire DM 16/10/2025 | 650000
Montant disponible pour la prestation de traitement et de collecte DS | 1170804.58
2026 (€) TTC
Budget initial 2026 (traitement et collecte DS) | 1500000
Budget 2026 ajusté après report solde 2025 (traitement et collecte DS) | 1429484.66
2025 | (€) TTC
Montant des factures - Phase "Coup de propre" (ISODIAG + TERSEN) | 996503.7
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 244816.22
Total | 1241319.92
2026 | (€) TTC
Montant des factures réglées en 2026 - Phase "Coup de propre" (TERSEN) | 307166.7
Montant des devis - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 15-05-2026 | 249095.57 | Inclus les devis validés et en attente d'instructions au 15-05-2026.
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 15-05-2026 | 332889.65 | Inclus les 94 factures validées/mandatées au 15-05-2026 + les 64 factures en attente dépôt CHORUS.
Total | 889151.92
(€) TTC
Disponible prévisionnel 2026 à date du 15-05-2026 | 540332.74 | Inclus les devis validés et en attente d'instructions au 15-05-2026.
Disponible réel 2026 à date du 15-05-2026 | 789428.31 | Inclus l'ensemble des factures au 15-05-2026 dont les 64 factures en attente dépôt CHORUS.
(€) TTC
Dépenses engagées prévisionnelles 2026 à date du 15-05-2026 | 889151.92 | Inclus les factures en attente de dépôt CHORUS.
Réel facturé 2026 à date du 15-05-2026 | 640056.35 | Inclus les factures en attente de dépôt CHORUS.
Report du solde 2025 (déficit) | -70515.34
Réel facturé 2025 | 1241319.92
Dépenses 2025 réglées en 2026 | 307166.7
Total cumulé 2025 + 2026 à date du 15-05-2026 | 1881376.27

## FACTURES MANDATEES 2026
SUIVI FINANCIER AU 15-05-2026
ORDRES DE SERVICES
| Commune | N°OS | Date réalisation terrain | N°Facture | Montant facture €HT | Montant facture €TTC | Statut facture | Mandatement CIRIL
| VILLIERS-LE-BEL | 312 | 2025-12-17 | 16002RI26000131 | 1135.03 | 1362.04 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16 | 94 factures validées et mandatées
| FONTENAY-EN-PARISIS | 150 | 2025-12-15 | 16002RI26000257 | 1326.85 | 1592.22 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 319 | 2025-12-16 | 16002RI26000133 | 1082.2 | 1298.64 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| COMPANS | 318 | 2025-12-16 | 16002RI26000130 | 1023.16 | 1227.79 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| FOSSES | 306 | 2025-12-11 | 16002RI26000132 | 2415.25 | 2898.3 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 281 | 2025-12-03 | 16002RI26000277 | 1109.41 | 1331.29 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 279 | 2025-12-03 | 16002RI26000276 | 1622.53 | 1947.04 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 302 | 2025-12-05 | 16002RI26000275 | 1051.33 | 1261.6 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 254 | 2025-12-08 | 16002RI26000274 | 1238.97 | 1486.76 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 301 | 2025-12-08 | 16002RI26000273 | 897.9 | 1077.48 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LOUVRES | 253 | 2025-12-08 | 16002RI26000272 | 1549.61 | 1859.53 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 295 | 2025-12-08 | 16002RI26000271 | 1854.28 | 2225.14 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| GONESSE | 290 | 2025-12-08 | 16002RI26000270 | 853.89 | 1024.67 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 275 | 2025-12-09 | 16002RI26000269 | 3583.61 | 4300.33 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 294 | 2025-12-09 | 16002RI26000268 | 2242 | 2690.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 293 | 2025-12-10 | 16002RI26000267 | 1797.07 | 2156.48 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| CHENNEVIERES LES LOUVRES | 304 | 2025-12-12 | 16002RI26000289 | 793.92 | 952.7 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| GONESSE | 305 | 2025-12-12 | 16002RI26000289 | 1499.36 | 1799.23 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 308 | 2025-12-08 | 16002RI26000287 | 524.91 | 629.89 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 309 | 2025-12-08 | 16002RI26000286 | 472.86 | 567.43 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 310 | 2025-12-08 | 16002RI26000285 | 505.45 | 606.54 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| LE THILLAY | 296 | 2025-12-16 | 16002RI26000284 | 3479.97 | 4175.96 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 260 | 2025-12-04 | 16002RI26000283 | 1731.64 | 2077.97 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (complément de facture) | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 307 | 2025-12-11 | 16002RI26000281 | 1128.28 | 1353.94 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MOUSSY-LE-NEUF | 288 | 2025-12-15 | 16002RI26000282 | 906.04 | 1087.25 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| OTHIS | 321 | 2025-12-18 | 16002RI26000280 | 1111.29 | 1333.55 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 313 | 2025-12-16 | 16002RI26000279 | 903.83 | 1084.6 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| VILLIERS-LE-BEL | 311 | 2025-12-16 | 16002RI26000278 | 597.36 | 716.83 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-16
| MITRY-MORY | 159 | 2025-10-07 | 16002RI25003055 | 716.39 | 859.67 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| GONESSE | 59 | 2025-08-07 | 16002RI25003054 | 1218.6 | 1462.32 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 123 | 2025-11-20 | 16002RI25003053 | 1562.88 | 1875.46 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| VILLIERS-LE-BEL | 66 | 2025-08-05 | 16002RI25003052 | 914.4 | 1097.28 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 203 | 2025-12-01 | 16002RI25003050 | 710.89 | 853.07 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 260 | 2025-12-04 | 16002RI25003049 | 4392 | 5270.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 249 | 2025-12-01 | 16002RI25003048 | 533.67 | 640.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 280 | 2025-11-28 | 16002RI25003020 | 1179.14 | 1414.97 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| SAINT-WITZ | 177 | 2025-09-18 | 16002RI25003026 | 8185.94 | 9823.13 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| ROUVRES | 36 | 2025-07-23 | 16002RI25001937 | 1737.41 | 2084.892 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| GONESSE | 65 | 2025-07-31 | 16002RI25001931 | 803.05 | 963.66 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 256 | 2025-11-20 | 16002RI25003037 | 1263.07 | 1515.68 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 211 | 2025-10-21 | 16002RI25003038 | 670.04 | 804.05 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| LOUVRES | 243 | 2025-11-19 | 16002RI25003040 | 1683.1 | 2019.72 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-02-01
| MITRY-MORY | 137 | 2026-01-14 | 16002RI26001040 | 4861.02 | 5833.22 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 215 | 2026-01-14 | 16002RI26001039 | 3788.94 | 4546.73 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 24 | 2026-01-14 | 16002RI26001042 | 12611.27 | 15133.52 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 69 | 2026-02-19 | 16002RI26001043 | 8461.69 | 10154.03 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 70 | 2026-02-19 | 16002RI26001038 | 4444.98 | 5333.98 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 193 | 2026-02-19 | 16002RI26001037 | 6270.99 | 7525.19 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| LOUVRES | 119 | 2026-02-20 | 16002RI26001036 | 5834.56 | 7001.47 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| LOUVRES | 161 | 2026-02-20 | 16002RI26001049 | 509.96 | 611.95 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| PUISEUX-EN-France | 216 | 2026-02-20 | 16002RI26001035 | 7679.29 | 9215.15 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| ECOUEN | 217 | 2026-03-16 | 16002RI26001034 | 1216 | 1459.2 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (DIAG AMIANTE) | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 74 | 2026-03-05 | 16002RI26001033 | 15118.79 | 18142.55 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 235 | 2026-03-16 | 16002RI26001032 | 4352.98 | 5223.58 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| VILLIERS-LE-BEL | 61 | 2026-03-05 | 16002RI26001031 | 6168.96 | 7402.75 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
| OTHIS | 86 | 2026-01-16 | 16002RI26001030 | 10090.92 | 12109.1 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 175 | 2025-10-22 | 16002RI26001029 | 3143.9 | 3772.68 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| LOUVRES | 206 | 2025-10-28 | 16002RI26001028 | 1311.11 | 1573.33 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| VILLIERS-LE-BEL | 222 | 2025-10-30 | 16002RI26001027 | 824.19 | 989.03 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| ECOUEN | 244 | 2025-11-19 | 16002RI26001026 | 1207.04 | 1448.45 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| LOUVRES | 246 | 2025-11-17 | 16002RI26001025 | 1044.23 | 1253.08 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 263 | 2025-11-24 | 16002RI26001048 | 1090.09 | 1308.11 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| LOUVRES | 282 | 2025-11-28 | 16002RI26001047 | 409.71 | 491.65 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| MOUSSY-LE-NEUF | 289 | 2026-03-20 | 16002RI26001053 | 3793.32 | 4551.98 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 297 | 2025-12-18 | 16002RI26001046 | 1086.34 | 1303.61 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 298 | 2025-12-17 | 16002RI26001045 | 1340.57 | 1608.68 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025) | 2026-05-13
| MOUSSY-LE-NEUF | 320 | 2026-01-17 | 16002RI26001044 | 538.5 | 646.2 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE | 2026-05-13
| SURVILLIERS | 227 | 2025-11-27 | 16002RI26001050 | 479.39 | 575.27 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| JUILLY | 228 | 2026-02-03 | 16002RI26001051 | 110.76 | 132.91 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 230 | 2025-11-05 | 16002RI26001061 | 162 | 194.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| CLAYE-SOUILLY | 195 | 2025-11-20 | 16002RI26001055 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| CLAYE-SOUILLY | 198 | 2025-11-20 | 16002RI26001056 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LE THILLAY | 234 | 2025-11-27 | 16002RI26001064 | 162 | 194.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 241 | 2025-11-04 | 16002RI26001063 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| VAUDHERLAND | 265 | 2025-12-01 | 16002RI26001066 | 479.39 | 575.27 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| MOUSSY-LE-VIEUX | 43 | 2025-09-23 | 16002RI26001065 | 162 | 194.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| COMPANS | 101 | 2025-10-07 | 16002RI26001121 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 103 | 2025-10-09 | 16002RI26001163 | 162 | 194.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 136 | 2025-11-20 | 16002RI26001120 | 479.39 | 575.27 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| MITRY-MORY | 153 | 2025-09-30 | 16002RI26001119 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| ECOUEN | 285 | 2025-12-11 | 16002RI26001118 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| EPIAIS-LES-LOUVRES | 40 | 2025-11-09 | 16002RI26001077 | 479.39 | 575.27 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 148 | 2025-10-21 | 16002RI26001059 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 189 | 2025-11-13 | 16002RI26001058 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 207 | 2025-11-20 | 16002RI26001054 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 286 | 2025-12-15 | 16002RI26001062 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 291 | 2025-12-15 | 16002RI26001060 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LOUVRES | 300 | 2025-12-12 | 16002RI26001057 | 479.39 | 575.27 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| ECOUEN | 84 | 2025-11-06 | 16002RI26001080 | 162 | 194.4 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| ECOUEN | 192 | 2025-11-28 | 16002RI26001079 | 369.75 | 443.7 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| GONESSE | 273 | 2025-12-10 | 16002RI26001076 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| LE THILLAY | 316 | 2025-12-16 | 16002RI26001067 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| MARLY-LA-VILLE | 151 | 2025-11-20 | 16002RI26001075 | 109.64 | 131.57 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (PRIX 2025 - ABS D) | 2026-05-13
| FONTENAY-EN-PARISIS | 149 | 2026-02-19 | 16002RI26001172 | 8436.69 | 10124.03 | FACTURE ACCEPTEE + MANDATEE (AMIANTE) | 2026-05-13
TOTAL |  |  |  |  | 184867.04 | 221840.492
COUP DE PROPRE
| Période concernée | Amiante: oui/ non | TIERS | N°Facture | Montant facture €HT | Montant facture TTC € | Statut facture SIGIDURS CIRIL FINANCES
| 2025-10-01 | oui | TERSEN | 16002RI25003156 | 22249.94 | 26699.928 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-10-01 | oui | TERSEN | 16002RI26000260 | 82202.78 | 98643.336 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-11-01 | oui | TERSEN | 16002RI26000259 | 60734.95 | 72881.94 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-12-01 | non | TERSEN | 16002RI26000102 | 24994.42 | 29993.304 | validée mandatée exercice 2026
| 2025-12-01 | oui | TERSEN | 16002RI2600101 | 65790.16 | 78948.192 | validée mandatée exercice 2026
TOTAL |  |  |  |  | 255972.25 | 307166.7