## SUIVI FINANCIER SIGIDURS 11-06
Bilan financier à date du 11-06-2026
2025 (€) TTC
Budget initial mai 2025 | 600000
Frais de personnel | 32000
Frais de structure | 6400
ISODIAG - Phase "Coup de propre" prélèvements et diagnostics amiante | 40795.42
Budget complémentaire DM 16/10/2025 | 650000
Montant disponible pour la prestation de traitement et de collecte DS | 1170804.58
2026 (€) TTC
Budget initial 2026 (traitement et collecte DS) | 1500000
Budget 2026 ajusté après report solde 2025 (traitement et collecte DS) | 1429484.66
2025 | (€) TTC
Montant des factures - Phase "Coup de propre" (ISODIAG + TERSEN) | 996503.7
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) | 244816.22
Total | 1241319.92
2026 | (€) TTC
Montant des factures réglées en 2026 - Phase "Coup de propre" (TERSEN) | 307166.7
Montant des devis - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 11-06-2026 | 188439.37
Montant des factures - Phase "Ordres de service" (TERSEN) à date du 11-06-2026 | 452499.89
Total | 948105.96
(€) TTC
Disponible prévisionnel 2026 à date du 11-06-2026 | 481378.7
Disponible réel 2026 à date du 11-06-2026 | 669818.07
(€) TTC
Dépenses engagées prévisionnelles 2026 à date du 11-06-2026 | 948105.96
Réel facturé 2026 à date du 11-06-2026 | 759666.59
Report du solde 2025 (déficit) | -70515.34
Réel facturé 2025 | 1241319.92
Dépenses 2025 réglées en 2026 | 307166.7
Total cumulé 2025 + 2026 à date du 11-06-2026 | 2000986.51